## Entregables
ENTREGABLES SST CONTRATISTAS
ITEM | ACTIVIDAD PROGRAMADA | FRECUENCIA | CLASIFICACION | AÑO | [11 empty] | ENTREGABLES | OBSERVACION | RESPONSABLE |  | 1
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1 | Aplicación de Listas de Chequeo de Riesgo Crítico de GEB. | DIARIA | PROGRAMADA | [12 empty] | Cargue de registros de listas de chequeo MORC en repositorio del GEB | Se deben de realizar antes de ejecutar la actividad de riesgo critico | EQUIPO SST CONTRATISTA
EJECUTADA
2 | Reunión con GEB o lcon su representante para revisión de requisitos SST | QUINCENAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Acta de reunión | Se realizaran dos por mes. Cada 15 días | EQUIPO SST CONTRATISTA
EJECUTADA
3 | Entregar y Ejecutar Acciones de los AT, investigaciones de los AT y caracterización de accidentalidad y documentación asociada al cierre de los eventos ocurridos en el mes | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | FURAT, Incapacidad, Perfil de cargo, Análisis de causas, Investigación, Planes de acción con sus respectivos soportes Alerta SST. (Plantilla GEB), Lección aprendida (Plantilla GEB) | Se realizara 1 por mes Cuando el AT sea de alto potencial se aplicara la metodologia TapRoot | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
4 | Realizar y cargar los registros de la implementación y cumplimiento de los PGRC (Altura, Excavaciones, Izaje de cargas, Espacios confinado, Energias peligrosas, Riesgo Electrico, Seguridad vial) del GEB | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Soporte de cargue de información en el repositorio SST del GEB | Los 6 primeros dias de cada mes de deben enviar a GEB los registros. | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
5 | Divulrgar lesiones aprendidas, alertas de seguridad, Reglas Que Salvan Vidas. Temas de Promoción y prevención en salud emitidas por el GEB | SEMANAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Reguistro de actividad realizada en formato del asistencia del GEB | Toda activida de Riesgo critico se debera de realzair las listas MORC antes de su inicio y estos registros se envíaran a GEB o su representante semanalmente. | EQUIPO SST CONTRATISTA
EJECUTADA
6 | Realziar y entregar el informe SST mensual | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Correo de envio del informe mensual SST del contratista | Enviar cada mes el informe mensual SST a mas tardar los 3 primeros dias calendario | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
7 | Ejecución de avance del Dossier SST | TRIMESTRAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Avance de dossier | Se debe realzar reunión con el GEB o con su representante cada 3 meses y dejar acta del estado de avance. | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
8 | Presentar al GEB o a su representante los procedimientos, memorias de cálculo, certificaciones y demás documentos que aplique como controles en la ejecución de actividades de riesgo crítico | CADA VEZ QUE APLIQUE | PROGRAMADA | [12 empty] | Presnetar los documentos originados como controles para actividades de riesgo critico | Entregar a GEB o su representante las documentso que aplique para la ejecución de actividades de riesgo critico | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
9 | Entregar informe quincenal de la gestión SST según lineamientos del GEB. | QUINCENAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Informe quincenal en plantilla del GEB | Enviar de acuerdo a las fehas indicadas por GEB | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
10 | Entregar la matriz de base de datos de personal como son certificado de Trabajo en Alturas, cordinadores de altura, andamieros, operadores de equipos, aparejadores, Supervisores de izaje, supervisores de excavaciones, espacios confinados, restate en alturas, persona advertida, supervisores de energías peligrosas, inspector de equipos de izaje de cargas, Capacitación en Malacates, Plumas, Tarabitas, primeros auxilios básicos, entre otras. | QUINCENAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Correo de revisión con analisis y observaciones de base datos de personal | Según fechas de vencimiento de los certificados. | COORDINACIÓN SST DE CONTRATISTA
EJECUTADA
11 | Envio de documentos para aprobación de ingreso del personal, vehículos y equipos del Contratista de acuerdo al manual HSSE del GEB | CADA VEZ QUE SE REQUIERA UN INGRESO | PROGRAMADA | [12 empty] | Se debe adjuntar los soportes de acuerdo al manual HSSE del GEB y adjuntar diligenciada la Base de datos de personal actualizada | Enviar a GEB o su representante los documentos a mas tardar 6 dias antes del ingreso al proyecto | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
12 | Aseguramiento inmediato del área, evidencias y visita al punto de torre o área donde ocurra un evento. | CADA VEZ QUE SE PRESENTE UN EVENTO | PROGRAMADA | [12 empty] | Registro de acciones inmediatas realizadas | Enviar a GEB o a su representante los registos del aseguramiento, a mas tardar 24 horas de haber ocurrido el evento | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
13 | Presentación del REMPAC del contratista. | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | presentación del REMPAC en plantilla del GEB | Enviar el la presentación del REMPAC con anterioridad al GEB o a su representante | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
14 | Enviar informe de inducciones SST del GEB solicitadas Vs inducciones realizadas | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Matriz de consolidado | Enviar al GEB la mas tradar los 3 primeros dias del mes (Minimo 1 por mes) | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
15 | Ejecutar y enviar los registros de actos y condiciones inseguras | MENSUAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Soporte de cargue de información en el repositorio SST del GEB | Los 3 primeros dias de cada mes de deben enviar a GEB o a su representante los registros. | COORDINADOR SST CONTRATISTA
EJECUTADA
16 | Entregables SST derivadas del Estudio de Impactos Ambiental y de las fichas del plan de manejo ambiental | TRIMESTRAL | PROGRAMADA | [12 empty] | Registros de las fichas del plan de manejo ambiental | Realizar la entrega los 5 primeros dias cada tres meses | COORDINACIÓN SST DE LA INTERVENTORIA
EJECUTADA
CUMPLIMIENTO TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO MENSUAL | [18 empty] | 0

## Seguimiento (hidden)
GESTION MENSUAL - PLAN HSE
| 2016-04-01 |  |  | 2016-05-01
ÍTEM | % PLANEADO | % EJECUTADO | % AVANCE ( ACTIVIDADES PLANEADEAS VS EJECUTADAS ) | % PLANEADO | % EJECUTADO | % AVANCE ( ACTIVIDADES PLANEADEAS VS EJECUTADAS )
Avance en Liderazgo y compromiso Gerencial: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avance en Politica y Objetivos Estrategicos: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avance en Organización y recursos: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avance en Procedimientos y Practicas Seguras: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avance en Gestión de Riesgos: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avance en Evaluación y Monitoreo: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!