## Matriz cont Interventoria
MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024
|  |  | Proceso: Gestión de Riesgos | [10 empty] | Responsable: Gerente de Riesgos
|  |  | Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado | [14 empty] | 2021-06-01
Uso de la Información: Operativo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
R1 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos objeto de la interventoria | Baja | Menor | Bajo | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Baja | Inferior | Bajo | Si | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Etapa precontractual.
R2 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Falta de claridad en el proceso de selección o en las respuestas a las observaciones interpuestas por los oferentes. | Alta | Importante | Alto | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por los interesados. Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido. | Moderada | Importante | Moderado | Si | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024/ Comité evaluador | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por la entidades interesadas | Etapa precontractual.
R3 | Especifico | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Retraso en la iniciación de los contratos objeto de la interventoria Impedimento del normal desarrollo del proceso. | Baja | Mayor | Alto | Contratista | Verificación de la constitución de la respectiva póliza de cumplimiento en la presentación de la propuesta ( Contratista) Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Baja | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual.
R4 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Demora en el perfeccionamiento del contrato Incumplimiento normal del debido proceso Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso | Baja | Importante | Moderado | Contratista | Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Baja | Menor | Bajo | Si | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Requerimiento de la Garantiza establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual.
R5 | General | Externo | Precontratual/ selección | Fraude /Corrupción | Incurrir en fraude o corrupción al prometer a un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato fiduciario | Alta | Mayor | Alto | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Importante | Baja | Moderado | Si | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 /Comité evaluador | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Permanente
R6 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Errores y/omisiones en la definición del alcance del contrato , obligaciones del contratista ( generales, carácter tecnico dotación TIC, carácter técnico conformación docente, carácter técnico plataforma/ laboratorios,carácter financiero y administrativo) | Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los interventor. Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante Sobrecostos al contrato Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas Retrasos en proyectos o afectación a la operación. | Alta | Mayor | Alto | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024/ contratista | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Baja | Moderado | Si | Patrimonio Autónomo P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista. | Etapa precontractual.
R7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoniedad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado de interventoría ( Tecnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato | Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. Incumplimiento contratual | Muy Alta | Mayor | Extremo | Contratista | Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para la ejecución del contrato de interventoría ( Contratista) Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso. | Etapa precontractual.
R8 | General | Externo | Ejecución | Operacional -Social | Incurrir en pérdidas por alteraciones de orden público, catastrofes ambientales y/o emergencias sanitarias(Pandemia - Covid 19) | Impedimiento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | Alto | Mayor | Alto | Contratista | Es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del contratista | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad ( Plan de contigencia) y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional Permanente | Permanente
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
R9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista | Errores en la ejecución del contrato Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado Afectación en la ejecución del P.A AYP OXI SONSON ZEUSS 2024 Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | Muy Alta | Superior | Extremo | Contratista | Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado Verificación de garantías establecidas Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Moderada | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a las obligaciones establecidas a cargo del Contratista dentro del contrato celebrado Revisión de los Informes recibidos(informe mensual de Interventoría por cada contrato/ Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora/ Informe final de interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos) No realizar los pagos al interventor sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente. | Permanente

## Mapa Inherente
Frecuencia | Mapa de Riesgos Inherente
Muy alta 100% | [21 empty] | R07 | [6 empty] | R09 | [6 empty] | Extremo
Alta 80% | [14 empty] | R02 | [6 empty] | R05 | [13 empty] | Alto
R06
R08
Moderada 60% | [35 empty] | Moderado
Baja 40% | [7 empty] | RO1 | [6 empty] | R04 | [6 empty] | R03 | [13 empty] | Bajo
Muy baja 20%
| Inferior 20% | [6 empty] | Menor 40% | [6 empty] | Importante 60% | [6 empty] | Mayor 80% | [6 empty] | Superior 100%
Impacto
| MUALIN1 | MUALIN2 | MUALIN3 | MUALIN4 | MUALIN5 | MUALIN6 | MUALIN7 | MUALME1 | MUALME2 | MUALME3 | MUALME4 | MUALME5 | MUALME6 | MUALME7 | MUALIM1 | MUALIM2 | MUALIM3 | MUALIM4 | MUALIM5 | MUALIM6 | MUALIM7 | MUALMA1 | MUALMA2 | MUALMA3 | MUALMA4 | MUALMA5 | MUALMA6 | MUALMA7 | MUALSU1 | MUALSU2 | MUALSU3 | MUALSU4 | MUALSU5 | MUALSU6 | MUALSU7
| MUALIN8 | MUALIN9 | MUALIN10 | MUALIN11 | MUALIN12 | MUALIN13 | MUALIN14 | MUALME8 | MUALME9 | MUALME10 | MUALME11 | MUALME12 | MUALME13 | MUALME14 | MUALIM8 | MUALIM9 | MUALIM10 | MUALIM11 | MUALIM12 | MUALIM13 | MUALIM14 | MUALMA8 | MUALMA9 | MUALMA10 | MUALMA11 | MUALMA12 | MUALMA13 | MUALMA14 | MUALSU8 | MUALSU9 | MUALSU10 | MUALSU11 | MUALSU12 | MUALSU13 | MUALSU14
| MUALIN15 | MUALIN16 | MUALIN17 | MUALIN18 | MUALIN19 | MUALIN20 | MUALIN21 | MUALME15 | MUALME16 | MUALME17 | MUALME18 | MUALME19 | MUALME20 | MUALME21 | MUALIM15 | MUALIM16 | MUALIM17 | MUALIM18 | MUALIM19 | MUALIM20 | MUALIM21 | MUALMA15 | MUALMA16 | MUALMA17 | MUALMA18 | MUALMA19 | MUALMA20 | MUALMA21 | MUALSU15 | MUALSU16 | MUALSU17 | MUALSU18 | MUALSU19 | MUALSU20 | MUALSU21
| MUALIN22 | MUALIN23 | MUALIN24 | MUALIN25 | MUALIN26 | MUALIN27 | MUALIN28 | MUALME22 | MUALME23 | MUALME24 | MUALME25 | MUALME26 | MUALME27 | MUALME28 | MUALIM22 | MUALIM23 | MUALIM24 | MUALIM25 | MUALIM26 | MUALIM27 | MUALIM28 | MUALMA22 | MUALMA23 | MUALMA24 | MUALMA25 | MUALMA26 | MUALMA27 | MUALMA28 | MUALSU22 | MUALSU23 | MUALSU24 | MUALSU25 | MUALSU26 | MUALSU27 | MUALSU28
| MUALIN29 | MUALIN30 | MUALIN31 | MUALIN32 | MUALIN33 | MUALIN34 | MUALIN35 | MUALME29 | MUALME30 | MUALME31 | MUALME32 | MUALME33 | MUALME34 | MUALME35 | MUALIM29 | MUALIM30 | MUALIM31 | MUALIM32 | MUALIM33 | MUALIM34 | MUALIM35 | MUALMA29 | MUALMA30 | MUALMA31 | MUALMA32 | MUALMA33 | MUALMA34 | MUALMA35 | MUALSU29 | MUALSU30 | MUALSU31 | MUALSU32 | MUALSU33 | MUALSU34 | MUALSU35
| ALIN1 | ALIN2 | ALIN3 | ALIN4 | ALIN5 | ALIN6 | ALIN7 | ALME1 | ALME2 | ALME3 | ALME4 | ALME5 | ALME6 | ALME7 | ALIM1 | ALIM2 | ALIM3 | ALIM4 | ALIM5 | ALIM6 | ALIM7 | ALMA1 | ALMA2 | ALMA3 | ALMA4 | ALMA5 | ALMA6 | ALMA7 | ALSU1 | ALSU2 | ALSU3 | ALSU4 | ALSU5 | ALSU6 | ALSU7
| ALIN8 | ALIN9 | ALIN10 | ALIN11 | ALIN12 | ALIN13 | ALIN14 | ALME8 | ALME9 | ALME10 | ALME11 | ALME12 | ALME13 | ALME14 | ALIM8 | ALIM9 | ALIM10 | ALIM11 | ALIM12 | ALIM13 | ALIM14 | ALMA8 | ALMA9 | ALMA10 | ALMA11 | ALMA12 | ALMA13 | ALMA14 | ALSU8 | ALSU9 | ALSU10 | ALSU11 | ALSU12 | ALSU13 | ALSU14
| ALIN15 | ALIN16 | ALIN17 | ALIN18 | ALIN19 | ALIN20 | ALIN21 | ALME15 | ALME16 | ALME17 | ALME18 | ALME19 | ALME20 | ALME21 | ALIM15 | ALIM16 | ALIM17 | ALIM18 | ALIM19 | ALIM20 | ALIM21 | ALMA15 | ALMA16 | ALMA17 | ALMA18 | ALMA19 | ALMA20 | ALMA21 | ALSU15 | ALSU16 | ALSU17 | ALSU18 | ALSU19 | ALSU20 | ALSU21
| ALIN22 | ALIN23 | ALIN24 | ALIN25 | ALIN26 | ALIN27 | ALIN28 | ALME22 | ALME23 | ALME24 | ALME25 | ALME26 | ALME27 | ALME28 | ALIM22 | ALIM23 | ALIM24 | ALIM25 | ALIM26 | ALIM27 | ALIM28 | ALMA22 | ALMA23 | ALMA24 | ALMA25 | ALMA26 | ALMA27 | ALMA28 | ALSU22 | ALSU23 | ALSU24 | ALSU25 | ALSU26 | ALSU27 | ALSU28
| ALIN29 | ALIN30 | ALIN31 | ALIN32 | ALIN33 | ALIN34 | ALIN35 | ALME29 | ALME30 | ALME31 | ALME32 | ALME33 | ALME34 | ALME35 | ALIM29 | ALIM30 | ALIM31 | ALIM32 | ALIM33 | ALIM34 | ALIM35 | ALMA29 | ALMA30 | ALMA31 | ALMA32 | ALMA33 | ALMA34 | ALMA35 | ALSU29 | ALSU30 | ALSU31 | ALSU32 | ALSU33 | ALSU34 | ALSU35
| MOIN1 | MOIN2 | MOIN3 | MOIN4 | MOIN5 | MOIN6 | MOIN7 | MOME1 | MOME2 | MOME3 | MOME4 | MOME5 | MOME6 | MOME7 | MOIM1 | MOIM2 | MOIM3 | MOIM4 | MOIM5 | MOIM6 | MOIM7 | MOMA1 | MOMA2 | MOMA3 | MOMA4 | MOMA5 | MOMA6 | MOMA7 | MOSU1 | MOSU2 | MOSU3 | MOSU4 | MOSU5 | MOSU6 | MOSU7
| MOIN8 | MOIN9 | MOIN10 | MOIN11 | MOIN12 | MOIN13 | MOIN14 | MOME8 | MOME9 | MOME10 | MOME11 | MOME12 | MOME13 | MOME14 | MOIM8 | MOIM9 | MOIM10 | MOIM11 | MOIM12 | MOIM13 | MOIM14 | MOMA8 | MOMA9 | MOMA10 | MOMA11 | MOMA12 | MOMA13 | MOMA14 | MOSU8 | MOSU9 | MOSU10 | MOSU11 | MOSU12 | MOSU13 | MOSU14
| MOIN15 | MOIN16 | MOIN17 | MOIN18 | MOIN19 | MOIN20 | MOIN21 | MOME15 | MOME16 | MOME17 | MOME18 | MOME19 | MOME20 | MOME21 | MOIM15 | MOIM16 | MOIM17 | MOIM18 | MOIM19 | MOIM20 | MOIM21 | MOMA15 | MOMA16 | MOMA17 | MOMA18 | MOMA19 | MOMA20 | MOMA21 | MOSU15 | MOSU16 | MOSU17 | MOSU18 | MOSU19 | MOSU20 | MOSU21
| MOIN22 | MOIN23 | MOIN24 | MOIN25 | MOIN26 | MOIN27 | MOIN28 | MOME22 | MOME23 | MOME24 | MOME25 | MOME26 | MOME27 | MOME28 | MOIM22 | MOIM23 | MOIM24 | MOIM25 | MOIM26 | MOIM27 | MOIM28 | MOMA22 | MOMA23 | MOMA24 | MOMA25 | MOMA26 | MOMA27 | MOMA28 | MOSU22 | MOSU23 | MOSU24 | MOSU25 | MOSU26 | MOSU27 | MOSU28
| MOIN29 | MOIN30 | MOIN31 | MOIN32 | MOIN33 | MOIN34 | MOIN35 | MOME29 | MOME30 | MOME31 | MOME32 | MOME33 | MOME34 | MOME35 | MOIM29 | MOIM30 | MOIM31 | MOIM32 | MOIM33 | MOIM34 | MOIM35 | MOMA29 | MOMA30 | MOMA31 | MOMA32 | MOMA33 | MOMA34 | MOMA35 | MOSU29 | MOSU30 | MOSU31 | MOSU32 | MOSU33 | MOSU34 | MOSU35
| BAIN1 | BAIN2 | BAIN3 | BAIN4 | BAIN5 | BAIN6 | BAIN7 | BAME1 | BAME2 | BAME3 | BAME4 | BAME5 | BAME6 | BAME7 | BAIM1 | BAIM2 | BAIM3 | BAIM4 | BAIM5 | BAIM6 | BAIM7 | BAMA1 | BAMA2 | BAMA3 | BAMA4 | BAMA5 | BAMA6 | BAMA7 | BASU1 | BASU2 | BASU3 | BASU4 | BASU5 | BASU6 | BASU7
| BAIN8 | BAIN9 | BAIN10 | BAIN11 | BAIN12 | BAIN13 | BAIN14 | BAME8 | BAME9 | BAME10 | BAME11 | BAME12 | BAME13 | BAME14 | BAIM8 | BAIM9 | BAIM10 | BAIM11 | BAIM12 | BAIM13 | BAIM14 | BAMA8 | BAMA9 | BAMA10 | BAMA11 | BAMA12 | BAMA13 | BAMA14 | BASU8 | BASU9 | BASU10 | BASU11 | BASU12 | BASU13 | BASU14
| BAIN15 | BAIN16 | BAIN17 | BAIN18 | BAIN19 | BAIN20 | BAIN21 | BAME15 | BAME16 | BAME17 | BAME18 | BAME19 | BAME20 | BAME21 | BAIM15 | BAIM16 | BAIM17 | BAIM18 | BAIM19 | BAIM20 | BAIM21 | BAMA15 | BAMA16 | BAMA17 | BAMA18 | BAMA19 | BAMA20 | BAMA21 | BASU15 | BASU16 | BASU17 | BASU18 | BASU19 | BASU20 | BASU21
| BAIN22 | BAIN23 | BAIN24 | BAIN25 | BAIN26 | BAIN27 | BAIN28 | BAME22 | BAME23 | BAME24 | BAME25 | BAME26 | BAME27 | BAME28 | BAIM22 | BAIM23 | BAIM24 | BAIM25 | BAIM26 | BAIM27 | BAIM28 | BAMA22 | BAMA23 | BAMA24 | BAMA25 | BAMA26 | BAMA27 | BAMA28 | BASU22 | BASU23 | BASU24 | BASU25 | BASU26 | BASU27 | BASU28
| BAIN29 | BAIN30 | BAIN31 | BAIN32 | BAIN33 | BAIN34 | BAIN35 | BAME29 | BAME30 | BAME31 | BAME32 | BAME33 | BAME34 | BAME35 | BAIM29 | BAIM30 | BAIM31 | BAIM32 | BAIM33 | BAIM34 | BAIM35 | BAMA29 | BAMA30 | BAMA31 | BAMA32 | BAMA33 | BAMA34 | BAMA35 | BASU29 | BASU30 | BASU31 | BASU32 | BASU33 | BASU34 | BASU35
| MUBAIN1 | MUBAIN2 | MUBAIN3 | MUBAIN4 | MUBAIN5 | MUBAIN6 | MUBAIN7 | MUBAME1 | MUBAME2 | MUBAME3 | MUBAME4 | MUBAME5 | MUBAME6 | MUBAME7 | MUBAIM1 | MUBAIM2 | MUBAIM3 | MUBAIM4 | MUBAIM5 | MUBAIM6 | MUBAIM7 | MUBAMA1 | MUBAMA2 | MUBAMA3 | MUBAMA4 | MUBAMA5 | MUBAMA6 | MUBAMA7 | MUBASU1 | MUBASU2 | MUBASU3 | MUBASU4 | MUBASU5 | MUBASU6 | MUBASU7
| MUBAIN8 | MUBAIN9 | MUBAIN10 | MUBAIN11 | MUBAIN12 | MUBAIN13 | MUBAIN14 | MUBAME8 | MUBAME9 | MUBAME10 | MUBAME11 | MUBAME12 | MUBAME13 | MUBAME14 | MUBAIM8 | MUBAIM9 | MUBAIM10 | MUBAIM11 | MUBAIM12 | MUBAIM13 | MUBAIM14 | MUBAMA8 | MUBAMA9 | MUBAMA10 | MUBAMA11 | MUBAMA12 | MUBAMA13 | MUBAMA14 | MUBASU8 | MUBASU9 | MUBASU10 | MUBASU11 | MUBASU12 | MUBASU13 | MUBASU14
| MUBAIN15 | MUBAIN16 | MUBAIN17 | MUBAIN18 | MUBAIN19 | MUBAIN20 | MUBAIN21 | MUBAME15 | MUBAME16 | MUBAME17 | MUBAME18 | MUBAME19 | MUBAME20 | MUBAME21 | MUBAIM15 | MUBAIM16 | MUBAIM17 | MUBAIM18 | MUBAIM19 | MUBAIM20 | MUBAIM21 | MUBAMA15 | MUBAMA16 | MUBAMA17 | MUBAMA18 | MUBAMA19 | MUBAMA20 | MUBAMA21 | MUBASU15 | MUBASU16 | MUBASU17 | MUBASU18 | MUBASU19 | MUBASU20 | MUBASU21
| MUBAIN22 | MUBAIN23 | MUBAIN24 | MUBAIN25 | MUBAIN26 | MUBAIN27 | MUBAIN28 | MUBAME22 | MUBAME23 | MUBAME24 | MUBAME25 | MUBAME26 | MUBAME27 | MUBAME28 | MUBAIM22 | MUBAIM23 | MUBAIM24 | MUBAIM25 | MUBAIM26 | MUBAIM27 | MUBAIM28 | MUBAMA22 | MUBAMA23 | MUBAMA24 | MUBAMA25 | MUBAMA26 | MUBAMA27 | MUBAMA28 | MUBASU22 | MUBASU23 | MUBASU24 | MUBASU25 | MUBASU26 | MUBASU27 | MUBASU28
| MUBAIN29 | MUBAIN30 | MUBAIN31 | MUBAIN32 | MUBAIN33 | MUBAIN34 | MUBAIN35 | MUBAME29 | MUBAME30 | MUBAME31 | MUBAME32 | MUBAME33 | MUBAME34 | MUBAME35 | MUBAIM29 | MUBAIM30 | MUBAIM31 | MUBAIM32 | MUBAIM33 | MUBAIM34 | MUBAIM35 | MUBAMA29 | MUBAMA30 | MUBAMA31 | MUBAMA32 | MUBAMA33 | MUBAMA34 | MUBAMA35 | MUBASU29 | MUBASU30 | MUBASU31 | MUBASU32 | MUBASU33 | MUBASU34 | MUBASU35

## Mapa Residual
Frecuencia | Mapa de Riesgos Residual
Muy alta 100% | [35 empty] | Extremo
Alta 80% | [35 empty] | Alto
Moderada 60% | [14 empty] | R02 | [20 empty] | Moderado
R08
R07
R08
R09
Baja 40% | R01 | [6 empty] | R04 | [6 empty] | R03 | [20 empty] | Bajo
R05
R06
Muy baja 20%
| Inferior 20% | [6 empty] | Menor 40% | [6 empty] | Importante 60% | [6 empty] | Mayor 80% | [6 empty] | Superior 100%
Impacto
| MUALIN1 | MUALIN2 | MUALIN3 | MUALIN4 | MUALIN5 | MUALIN6 | MUALIN7 | MUALME1 | MUALME2 | MUALME3 | MUALME4 | MUALME5 | MUALME6 | MUALME7 | MUALIM1 | MUALIM2 | MUALIM3 | MUALIM4 | MUALIM5 | MUALIM6 | MUALIM7 | MUALMA1 | MUALMA2 | MUALMA3 | MUALMA4 | MUALMA5 | MUALMA6 | MUALMA7 | MUALSU1 | MUALSU2 | MUALSU3 | MUALSU4 | MUALSU5 | MUALSU6 | MUALSU7
| MUALIN8 | MUALIN9 | MUALIN10 | MUALIN11 | MUALIN12 | MUALIN13 | MUALIN14 | MUALME8 | MUALME9 | MUALME10 | MUALME11 | MUALME12 | MUALME13 | MUALME14 | MUALIM8 | MUALIM9 | MUALIM10 | MUALIM11 | MUALIM12 | MUALIM13 | MUALIM14 | MUALMA8 | MUALMA9 | MUALMA10 | MUALMA11 | MUALMA12 | MUALMA13 | MUALMA14 | MUALSU8 | MUALSU9 | MUALSU10 | MUALSU11 | MUALSU12 | MUALSU13 | MUALSU14
| MUALIN15 | MUALIN16 | MUALIN17 | MUALIN18 | MUALIN19 | MUALIN20 | MUALIN21 | MUALME15 | MUALME16 | MUALME17 | MUALME18 | MUALME19 | MUALME20 | MUALME21 | MUALIM15 | MUALIM16 | MUALIM17 | MUALIM18 | MUALIM19 | MUALIM20 | MUALIM21 | MUALMA15 | MUALMA16 | MUALMA17 | MUALMA18 | MUALMA19 | MUALMA20 | MUALMA21 | MUALSU15 | MUALSU16 | MUALSU17 | MUALSU18 | MUALSU19 | MUALSU20 | MUALSU21
| MUALIN22 | MUALIN23 | MUALIN24 | MUALIN25 | MUALIN26 | MUALIN27 | MUALIN28 | MUALME22 | MUALME23 | MUALME24 | MUALME25 | MUALME26 | MUALME27 | MUALME28 | MUALIM22 | MUALIM23 | MUALIM24 | MUALIM25 | MUALIM26 | MUALIM27 | MUALIM28 | MUALMA22 | MUALMA23 | MUALMA24 | MUALMA25 | MUALMA26 | MUALMA27 | MUALMA28 | MUALSU22 | MUALSU23 | MUALSU24 | MUALSU25 | MUALSU26 | MUALSU27 | MUALSU28
| MUALIN29 | MUALIN30 | MUALIN31 | MUALIN32 | MUALIN33 | MUALIN34 | MUALIN35 | MUALME29 | MUALME30 | MUALME31 | MUALME32 | MUALME33 | MUALME34 | MUALME35 | MUALIM29 | MUALIM30 | MUALIM31 | MUALIM32 | MUALIM33 | MUALIM34 | MUALIM35 | MUALMA29 | MUALMA30 | MUALMA31 | MUALMA32 | MUALMA33 | MUALMA34 | MUALMA35 | MUALSU29 | MUALSU30 | MUALSU31 | MUALSU32 | MUALSU33 | MUALSU34 | MUALSU35
| ALIN1 | ALIN2 | ALIN3 | ALIN4 | ALIN5 | ALIN6 | ALIN7 | ALME1 | ALME2 | ALME3 | ALME4 | ALME5 | ALME6 | ALME7 | ALIM1 | ALIM2 | ALIM3 | ALIM4 | ALIM5 | ALIM6 | ALIM7 | ALMA1 | ALMA2 | ALMA3 | ALMA4 | ALMA5 | ALMA6 | ALMA7 | ALSU1 | ALSU2 | ALSU3 | ALSU4 | ALSU5 | ALSU6 | ALSU7
| ALIN8 | ALIN9 | ALIN10 | ALIN11 | ALIN12 | ALIN13 | ALIN14 | ALME8 | ALME9 | ALME10 | ALME11 | ALME12 | ALME13 | ALME14 | ALIM8 | ALIM9 | ALIM10 | ALIM11 | ALIM12 | ALIM13 | ALIM14 | ALMA8 | ALMA9 | ALMA10 | ALMA11 | ALMA12 | ALMA13 | ALMA14 | ALSU8 | ALSU9 | ALSU10 | ALSU11 | ALSU12 | ALSU13 | ALSU14
| ALIN15 | ALIN16 | ALIN17 | ALIN18 | ALIN19 | ALIN20 | ALIN21 | ALME15 | ALME16 | ALME17 | ALME18 | ALME19 | ALME20 | ALME21 | ALIM15 | ALIM16 | ALIM17 | ALIM18 | ALIM19 | ALIM20 | ALIM21 | ALMA15 | ALMA16 | ALMA17 | ALMA18 | ALMA19 | ALMA20 | ALMA21 | ALSU15 | ALSU16 | ALSU17 | ALSU18 | ALSU19 | ALSU20 | ALSU21
| ALIN22 | ALIN23 | ALIN24 | ALIN25 | ALIN26 | ALIN27 | ALIN28 | ALME22 | ALME23 | ALME24 | ALME25 | ALME26 | ALME27 | ALME28 | ALIM22 | ALIM23 | ALIM24 | ALIM25 | ALIM26 | ALIM27 | ALIM28 | ALMA22 | ALMA23 | ALMA24 | ALMA25 | ALMA26 | ALMA27 | ALMA28 | ALSU22 | ALSU23 | ALSU24 | ALSU25 | ALSU26 | ALSU27 | ALSU28
| ALIN29 | ALIN30 | ALIN31 | ALIN32 | ALIN33 | ALIN34 | ALIN35 | ALME29 | ALME30 | ALME31 | ALME32 | ALME33 | ALME34 | ALME35 | ALIM29 | ALIM30 | ALIM31 | ALIM32 | ALIM33 | ALIM34 | ALIM35 | ALMA29 | ALMA30 | ALMA31 | ALMA32 | ALMA33 | ALMA34 | ALMA35 | ALSU29 | ALSU30 | ALSU31 | ALSU32 | ALSU33 | ALSU34 | ALSU35
| MOIN1 | MOIN2 | MOIN3 | MOIN4 | MOIN5 | MOIN6 | MOIN7 | MOME1 | MOME2 | MOME3 | MOME4 | MOME5 | MOME6 | MOME7 | MOIM1 | MOIM2 | MOIM3 | MOIM4 | MOIM5 | MOIM6 | MOIM7 | MOMA1 | MOMA2 | MOMA3 | MOMA4 | MOMA5 | MOMA6 | MOMA7 | MOSU1 | MOSU2 | MOSU3 | MOSU4 | MOSU5 | MOSU6 | MOSU7
| MOIN8 | MOIN9 | MOIN10 | MOIN11 | MOIN12 | MOIN13 | MOIN14 | MOME8 | MOME9 | MOME10 | MOME11 | MOME12 | MOME13 | MOME14 | MOIM8 | MOIM9 | MOIM10 | MOIM11 | MOIM12 | MOIM13 | MOIM14 | MOMA8 | MOMA9 | MOMA10 | MOMA11 | MOMA12 | MOMA13 | MOMA14 | MOSU8 | MOSU9 | MOSU10 | MOSU11 | MOSU12 | MOSU13 | MOSU14
| MOIN15 | MOIN16 | MOIN17 | MOIN18 | MOIN19 | MOIN20 | MOIN21 | MOME15 | MOME16 | MOME17 | MOME18 | MOME19 | MOME20 | MOME21 | MOIM15 | MOIM16 | MOIM17 | MOIM18 | MOIM19 | MOIM20 | MOIM21 | MOMA15 | MOMA16 | MOMA17 | MOMA18 | MOMA19 | MOMA20 | MOMA21 | MOSU15 | MOSU16 | MOSU17 | MOSU18 | MOSU19 | MOSU20 | MOSU21
| MOIN22 | MOIN23 | MOIN24 | MOIN25 | MOIN26 | MOIN27 | MOIN28 | MOME22 | MOME23 | MOME24 | MOME25 | MOME26 | MOME27 | MOME28 | MOIM22 | MOIM23 | MOIM24 | MOIM25 | MOIM26 | MOIM27 | MOIM28 | MOMA22 | MOMA23 | MOMA24 | MOMA25 | MOMA26 | MOMA27 | MOMA28 | MOSU22 | MOSU23 | MOSU24 | MOSU25 | MOSU26 | MOSU27 | MOSU28
| MOIN29 | MOIN30 | MOIN31 | MOIN32 | MOIN33 | MOIN34 | MOIN35 | MOME29 | MOME30 | MOME31 | MOME32 | MOME33 | MOME34 | MOME35 | MOIM29 | MOIM30 | MOIM31 | MOIM32 | MOIM33 | MOIM34 | MOIM35 | MOMA29 | MOMA30 | MOMA31 | MOMA32 | MOMA33 | MOMA34 | MOMA35 | MOSU29 | MOSU30 | MOSU31 | MOSU32 | MOSU33 | MOSU34 | MOSU35
| BAIN1 | BAIN2 | BAIN3 | BAIN4 | BAIN5 | BAIN6 | BAIN7 | BAME1 | BAME2 | BAME3 | BAME4 | BAME5 | BAME6 | BAME7 | BAIM1 | BAIM2 | BAIM3 | BAIM4 | BAIM5 | BAIM6 | BAIM7 | BAMA1 | BAMA2 | BAMA3 | BAMA4 | BAMA5 | BAMA6 | BAMA7 | BASU1 | BASU2 | BASU3 | BASU4 | BASU5 | BASU6 | BASU7
| BAIN8 | BAIN9 | BAIN10 | BAIN11 | BAIN12 | BAIN13 | BAIN14 | BAME8 | BAME9 | BAME10 | BAME11 | BAME12 | BAME13 | BAME14 | BAIM8 | BAIM9 | BAIM10 | BAIM11 | BAIM12 | BAIM13 | BAIM14 | BAMA8 | BAMA9 | BAMA10 | BAMA11 | BAMA12 | BAMA13 | BAMA14 | BASU8 | BASU9 | BASU10 | BASU11 | BASU12 | BASU13 | BASU14
| BAIN15 | BAIN16 | BAIN17 | BAIN18 | BAIN19 | BAIN20 | BAIN21 | BAME15 | BAME16 | BAME17 | BAME18 | BAME19 | BAME20 | BAME21 | BAIM15 | BAIM16 | BAIM17 | BAIM18 | BAIM19 | BAIM20 | BAIM21 | BAMA15 | BAMA16 | BAMA17 | BAMA18 | BAMA19 | BAMA20 | BAMA21 | BASU15 | BASU16 | BASU17 | BASU18 | BASU19 | BASU20 | BASU21
| BAIN22 | BAIN23 | BAIN24 | BAIN25 | BAIN26 | BAIN27 | BAIN28 | BAME22 | BAME23 | BAME24 | BAME25 | BAME26 | BAME27 | BAME28 | BAIM22 | BAIM23 | BAIM24 | BAIM25 | BAIM26 | BAIM27 | BAIM28 | BAMA22 | BAMA23 | BAMA24 | BAMA25 | BAMA26 | BAMA27 | BAMA28 | BASU22 | BASU23 | BASU24 | BASU25 | BASU26 | BASU27 | BASU28
| BAIN29 | BAIN30 | BAIN31 | BAIN32 | BAIN33 | BAIN34 | BAIN35 | BAME29 | BAME30 | BAME31 | BAME32 | BAME33 | BAME34 | BAME35 | BAIM29 | BAIM30 | BAIM31 | BAIM32 | BAIM33 | BAIM34 | BAIM35 | BAMA29 | BAMA30 | BAMA31 | BAMA32 | BAMA33 | BAMA34 | BAMA35 | BASU29 | BASU30 | BASU31 | BASU32 | BASU33 | BASU34 | BASU35
| MUBAIN1 | MUBAIN2 | MUBAIN3 | MUBAIN4 | MUBAIN5 | MUBAIN6 | MUBAIN7 | MUBAME1 | MUBAME2 | MUBAME3 | MUBAME4 | MUBAME5 | MUBAME6 | MUBAME7 | MUBAIM1 | MUBAIM2 | MUBAIM3 | MUBAIM4 | MUBAIM5 | MUBAIM6 | MUBAIM7 | MUBAMA1 | MUBAMA2 | MUBAMA3 | MUBAMA4 | MUBAMA5 | MUBAMA6 | MUBAMA7 | MUBASU1 | MUBASU2 | MUBASU3 | MUBASU4 | MUBASU5 | MUBASU6 | MUBASU7
| MUBAIN8 | MUBAIN9 | MUBAIN10 | MUBAIN11 | MUBAIN12 | MUBAIN13 | MUBAIN14 | MUBAME8 | MUBAME9 | MUBAME10 | MUBAME11 | MUBAME12 | MUBAME13 | MUBAME14 | MUBAIM8 | MUBAIM9 | MUBAIM10 | MUBAIM11 | MUBAIM12 | MUBAIM13 | MUBAIM14 | MUBAMA8 | MUBAMA9 | MUBAMA10 | MUBAMA11 | MUBAMA12 | MUBAMA13 | MUBAMA14 | MUBASU8 | MUBASU9 | MUBASU10 | MUBASU11 | MUBASU12 | MUBASU13 | MUBASU14
| MUBAIN15 | MUBAIN16 | MUBAIN17 | MUBAIN18 | MUBAIN19 | MUBAIN20 | MUBAIN21 | MUBAME15 | MUBAME16 | MUBAME17 | MUBAME18 | MUBAME19 | MUBAME20 | MUBAME21 | MUBAIM15 | MUBAIM16 | MUBAIM17 | MUBAIM18 | MUBAIM19 | MUBAIM20 | MUBAIM21 | MUBAMA15 | MUBAMA16 | MUBAMA17 | MUBAMA18 | MUBAMA19 | MUBAMA20 | MUBAMA21 | MUBASU15 | MUBASU16 | MUBASU17 | MUBASU18 | MUBASU19 | MUBASU20 | MUBASU21
| MUBAIN22 | MUBAIN23 | MUBAIN24 | MUBAIN25 | MUBAIN26 | MUBAIN27 | MUBAIN28 | MUBAME22 | MUBAME23 | MUBAME24 | MUBAME25 | MUBAME26 | MUBAME27 | MUBAME28 | MUBAIM22 | MUBAIM23 | MUBAIM24 | MUBAIM25 | MUBAIM26 | MUBAIM27 | MUBAIM28 | MUBAMA22 | MUBAMA23 | MUBAMA24 | MUBAMA25 | MUBAMA26 | MUBAMA27 | MUBAMA28 | MUBASU22 | MUBASU23 | MUBASU24 | MUBASU25 | MUBASU26 | MUBASU27 | MUBASU28
| MUBAIN29 | MUBAIN30 | MUBAIN31 | MUBAIN32 | MUBAIN33 | MUBAIN34 | MUBAIN35 | MUBAME29 | MUBAME30 | MUBAME31 | MUBAME32 | MUBAME33 | MUBAME34 | MUBAME35 | MUBAIM29 | MUBAIM30 | MUBAIM31 | MUBAIM32 | MUBAIM33 | MUBAIM34 | MUBAIM35 | MUBAMA29 | MUBAMA30 | MUBAMA31 | MUBAMA32 | MUBAMA33 | MUBAMA34 | MUBAMA35 | MUBASU29 | MUBASU30 | MUBASU31 | MUBASU32 | MUBASU33 | MUBASU34 | MUBASU35