## Ejecutor
Anexo No. 1
MATRIZ DE RIESGOS |  | MATRIZ DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA VENGANZA CON LA MARGINAL DE LA SELVA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DEL CASANARE
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos ocasionados por: *Inconvenientes en la gestión y obtención de permisos y autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato *Demoras en la realización de estudios requeridos para radicar los permisos. *Demoras en revisión por parte de las autoridades competentes | * Efectos económicos derivados de la no obtención de las licencias demoras en obras y mayores costos *Rediseños *Solicitud de tramites adicionales *Sanciones por incumplimiento de obligaciones con autoridades administrativas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | *Gestión oportuna del equipo ambiental ante autoridades *Entrega del alcance y lineamientos claros a los consultores y contratistas de estudios requeridos para los diferentes tramites. *Relacionamiento con las autoridades competentes *Garantizar la elaboración de la documentación técnica para el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo Plazos de los permisos y/o Autorizaciones | Por evento
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos por Inconvenientes asociados a la solicitud de los permisos de paso en predios y / o procesos de servidumbres | *Retrasos en las actividades propias del contrato *Peticiones o requerimientos adicionales por parte de los propietarios o poseedores | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Tratar el riesgo | *Comunicación oportuna con la supervisión y autoridades competentes para la toma de decisiones que garanticen la continuidad del proyecto *Diseños con factibilidad técnica, operativa y atención integral a las comunidades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Verificación de predios, verificación de titularidades | Por evento
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos derivados del valor de la mano de obra y logística en la región, con ocasión de las actividades económicas que en ella se realizan. | Aumento de los costos a cargo del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | El contratista deberá conocer las particularidades del proyecto y la región con el fin de que su propuesta se encuentre ajustada a la realidad del mercado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Por evento
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos asociados con variaciones del precio de las materias primas que afecten el precio de los bienes, materiales, y equipos, por comportamientos propios del mercado. | Aumento de los costos a cargo del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | El contratista deberá conocer a detalle las particularidades del proyecto y la región con el fin de que su propuesta se encuentre ajustada a la realidad del mercado. | 2 | 2 |  | Riesgo Bajo |  | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Por evento
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos y tiempos de ejecución por escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato | Aumento de los costos a cargo del contratista y afectaciones en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Utilizar materiales de alta rotación y permanencia en el mercado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores costos y tiempos asociados a situaciones de alteración del orden público que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto | *Accidentes de transito *Accidentes a terceros *Hurto de materiales y equipos del contratista o terceros *Pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, desvinculación de personal, deserción laboral. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Contratista | Tratar el Riesgo | *Programa de Riesgo Publico *Tener siempre señalización, demarcación y personal idóneo. *Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores costos y tiempos asociados a situaciones de alteración del orden público que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto | *Presencia de delincuencia y o grupos al margen de la ley *Bloqueos, huelgas o manifestaciones *Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia,, dificultad de traslado de materias primas, suspensión de actividades contractuales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores tiempos y costos por oposición de las comunidades a la ejecución del Proyecto | Poco interés en el proyecto, que ocasiona demoras en las obras por manifestaciones negativas de las comunidades | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Tratar el Riesgo | Participación y acompañamiento con la administración municipal en los procesos de socialización y concertación del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos asociados a daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del proyecto | *Aumento de tiempos y costos del proyecto *Procesos de Negociaciones adicionales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | *Actas de vecindad y entorno *Expedición de pólizas que cubran el riesgo * Seguimiento a los procedimientos constructivos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y retrasos al inicio de la obra por no expedición de pólizas al contratista por parte de las aseguradoras | EL contexto de la zona no es muy atractivo para que las aseguradoras brinden garantías de cumplimiento que aseguren los contratos a realizar | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Tratar el Riesgo | *Verificación de diferentes aseguradoras *Claridad de los términos de referencia *Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Por evento
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos del proyecto por diferencias entre el estudio preliminar del proyecto y el que resulte al momento de la ejecución, dentro del alcance inicial del proyecto. | *Mayor número kilometros a intervenir en la vía * Variaciones en las cantidades de obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | Tratar el Riesgo | *El contratista deberá garantizar un estudio y diseño definitivo ajustado a las condiciones reales del proyecto. *Revisión y control de la programación *Planeación de ejecución de obra teniendo en cuenta las variaciones en las cantidades | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos del proyecto por diferencias entre el estudio preliminar del proyecto y el que resulte al momento de la ejecución, dentro del alcance inicial del proyecto. | * Nuevas obras a ejecutar no incluidas en el alcance inicial del contrato. * Nuevas obras derivadas de movimientos en masa o riesgos geologicos por fuera del alcance del Proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por Terremotos, huracanes , inundaciones, sequias, vientos, fuerzas de la naturaleza y demas condiciones climáticas adversas. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos, por evento declarado como fuerza mayor | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | De costos | Mayores costos debido al incremento en cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados. | Reprocesos que generan mayores cantidades de obra y costos por procedimientos constructivos inadecuados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | *Supervisión permanente en la ejecución *Adecuado seguimiento y control por parte de la interventoría de obra. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Administrativos | Mayores costos y tiempos debido a la contratación de personal no idóneo para la realización de las obras | Construir de forma inadecuada las obras objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Contratista | Evitar el Riesgo | *Contratar personal con experiencia en la realización de este tipo de obras. *Contar con el acompañamiento permanente del profesional experto en la obra para que pueda dirigir los trabajadores paso a paso según los diseños. *Realizar supervisión permanente sobre el avance de las obras. *Adecuado seguimiento y control por parte de la interventoría de obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos debido a daños a redes e infraestructura existente publica y privada durante el proceso de ejecución | Aumento de tiempos y costos del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | * Realizar investigación previa de las redes (referenciación) * Aplicación de normas de construcción y protocolos de seguridad. * Actas de vecindad y entorno. * Elaboración del PMT por especialista en tránsito y adecuada implementación. * Implementación de las medidas de manejo ambiental. * Correcta implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Seguimiento a las actividades realizadas en el área de construcción | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
17 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos y costos debido a hallazgos arqueológicos en las excavaciones de la obra civil. | Mayores tiempos y costos del proyecto por hallazgos arqueológicos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | *Contar con el protocolo de hallazgos fortuito *Reporte a la autoridad competente | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a las acciones realizadas por la autoridad competente | Por evento
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos asociados a camibios normativos, tributarios y arancelarios | Aumento de tiempos y costos del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos asociados a la limitación en la elaboración de las actividades propias del ejecutor por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud y factores logísticos en los lugares de ejecución. | Retrasos en las actividades propias del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
20 | General | Externo | Ejecución | Natural - Geológico | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por sismos. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos | 2 | 3 | 2.5 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Para el control de eventos de tipo geológico, como lo son los sismos, se asegura el cumplimiento de la NSR -10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) para las obras incluidas en el proyecto que lo requieran. Seguimiento a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | 2 | 3 | 2.5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Socio - Natural | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por movimientos en masa. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos | 4 | 3 | 3.5 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Contar con personal y maquinaria idónea durante la ejecución del proyecto. Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | 4 | 3 | 3.5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
22 | General | Externo | Ejecución | Socio - Natural/ Hidrometeorológico | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por avalancha (flujo torrencial por causa) | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Para el control de eventos de tipo hidrometeorológico como avalanchas el proyecto cuenta con el Estudio Hidrológico e Hidráulico, en el que se contemplan las obras de drenaje requeridas según las características hidrológicas y topográficas de la zona y se realiza el diseño de las mismas a los periodos de retorno necesarios para que sean capaces de evacuar las aguas de escorrentía que se produzcan por precipitaciones de alta intensidad. Desde el punto de vista estructural, se asegura que las obras a implementar en el proyecto cumplen los parámetros de la NTC (Norma técnica Colombiana) que les permita resistir factores de carga debidos a vendavales. Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
23 | General | Externo | Ejecución | Socio-natural/ Natural - antropica | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por accidentes de tránsito. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos | 2 | 3 | 2.5 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas | 2 | 3 | 2.5 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
24 | General | Externo | Ejecución | Social | Emergencias ambientales y santarias/ Enfermedades virales | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 2 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | Indeterminado | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
25 | General | Externo | Ejecución | Natural - antropica | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por vendabales, inundaciones, incendios forestales y estructurales, explosiones y vandalismo. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Si el clima lo exige, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la afectación de las obras por las aguas lluvias, como por ejemplo instalar carpas en las zonas de trabajo que lo requieran, entre otras medidas a efectuar por parte del contratista. Desde el punto de vista estructural, se asegura que las obras a implementar en el proyecto cumplen los parámetros de la NTC (Norma técnica Colombiana) que les permita resistir factores de carga debidos a vendavales. Para el control de eventos de tipo hidrometeorológico como avalanchas el proyecto cuenta con el Estudio Hidrológico e Hidráulico, en el que se contemplan las obras de drenaje requeridas según las características hidrológicas y topográficas de la zona y se realiza el diseño de las mismas a los periodos de retorno necesarios para que sean capaces de evacuar las aguas de escorrentía que se produzcan por precipitaciones de alta intensidad. Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente