## MATRIZ DE COFINANCIACIÓN
PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
MATRIZ DE COFINANCIACIÓN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ÍTEM | FASES | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
1 | Infraestructura de Distribución | Redes de Distribución | 4113210387
|  | SUBTOTAL | 4113210387
CONEXIONES Y REDES INTERNAS
2 | Instalaciones Domiciliarias | Derechos de Conexión | 787015790
|  | Revision Previa | 46350000 | 5738252697
|  | Red Interna | 787006520
|  | SUBTOTAL | 1620372310
INTERVENTORÍA
3 | Interventoría | Interventoria Tecnica. | 123396312
|  | Interventoria Administrativa y Financiera. | 164528415
|  | SUBTOTAL | 287924727
TOTAL INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO |  |  | 6021507424
4 | Gerencia del Proyecto |  | 292312326.71
5 | Gastos de patrimonio autonomo |  | 41412000
6 | bolsa de contingencia - 10% |  | 483445472.4
7 | Valla publicitaria |  | 4670000
TOTAL PROYECTO |  |  | 6843347223.11

## SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
PRESUPUESTO REDES DE DISTRIBUCIÓN | [10 empty] | AIU + Int. Técnica | 25%
[11 empty] | Interventoria Tecnica | 3%
ÍTEM | CÓDIGO UC HOMOLOGADA | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | Costo Directo UC/Dic. 2022 | AIU + Int. técnica 25% | Interventoria Tecnica 3% | AIU | TOTAL INVERSIÓN COL$ de DIC./2022 | TOTAL | Interventoria (IAF) | 4%
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG
1 | TPE3/4ZV | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | Km | 102.792 | 24085916 | 6021479 | 722577.48 | 5298901.52 | 30107395 | 2475839477
2 | TPE1ZV | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | Km | 9.923 | 27436630.4 | 6859157.6 | 823098.912 | 6036058.688 | 34295788 | 272253683
3 | TPE 2 ZV | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | Km | 7.651 | 41828121.6 | 10457030.4 | 1254843.648 | 9202186.752 | 52285152 | 320026958
4 | PC01 | Caja de Inspección | und | 2 | 4859344 | 1214836 | 145780.32 | 1069055.68 | 6074180 | 9718688
SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG | [9 empty] | 3077838806
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG
ÍTEM | CÓDIGO UC NO HOMOLOGADA | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO TOTAL |  |  |  | VALOR UNITARIO | TOTAL
[5 empty] | MATERIALES | MANO DE OBRA | E & H | TRANSPORTE
5 |  | Cruce Aéreo 5 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | und | 1 | 1394717 | 185554.963 | 93000 | 172114.75 | 1845386.713 | 1845387
6 |  | Cruce Aéreo 10 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | und | 2 | 1591282 | 185554.963 | 93000 | 182348.6 | 2052185.563 | 4104371
7 |  | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | und | 3 | 4163416 | 185554.963 | 336000 | 325622.5 | 5010593.463 | 15031780
8 |  | Cruce Aéreo 14 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | und | 1 | 4257242 | 185554.963 | 336000 | 334926 | 5113722.963 | 5113723
9 |  | Cruce Aéreo 15 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | und | 1 | 4304155 | 185554.963 | 336000 | 339577.75 | 5165287.713 | 5165288
10 |  | Cruce Aéreo 7 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 pulg | und | 1 | 1603732 | 185554.963 | 93000 | 176766.5 | 2059053.463 | 2059053
11 |  | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 Pulg | und | 1 | 4331740 | 185554.963 | 336000 | 330274.25 | 5183569.213 | 5183569
12 |  | Canalización de tuberia mediante perforación horizontal | ml | 300 | 0 | 58251.9467 | 207244.2 | 0 | 265496.1467 | 79648844
13 |  | Conexión a City Gate | und | 1 |  |  |  |  | 44824808.1967 | 44824808
14 |  | Estación de Medición y Odorización | und | 1 |  |  |  |  | 130668295.323 | 130668295
SUBTOTALES
SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG | [9 empty] | 293645118
COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 3371483924
ADMINISTRACIÓN - IMPREVISTOS - UTILIDAD |  |  | % AIU | [5 empty] | 22% | 741726463
COSTOS INDIRECTOS | [9 empty] | 741726463
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [9 empty] | 4113210387
INTERVENTORÍA TÉCNICA | [7 empty] | %IT | 3% | 123396312
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [7 empty] | %IAF | 4% | 164528415
SUBTOTAL 2 ( INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA INTEGRAL) | [9 empty] | 4401135114
COFINANCIACIÓN TERCERO
VALOR TOTAL SOLICITADO | [9 empty] | 4113210387
TOTAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 4113210387
Note on O5: UPME: Estos valores los define el formulador de acuerdo a las necesidades del proyecto y las características geográficas de la zona.
Note on K6: UPME: El valor actualizado de acuerdo a las Unidades constructivas establecidas en la CREG 202 de 2013 o aquella que la modifique o sustituya
Note on O6: UPME: Estos valores los define el formulador de acuerdo a las necesidades del proyecto y las características geográficas de la zona.
Note on K26: GASOIL: SE ADJUNTAN APUS EN PDF Y DOCUMENTOS DEL PUNTO DE CONEXIÓN A CITY GATE - TGI
Note on G28: UPME: Realizar la operación sumaproducto(cantidades; materiales)
Note on H28: UPME: Realizar la operación sumaproducto(cantidades; materiales)
Note on I28: UPME: Realizar la operación sumaproducto(cantidades; materiales)
Note on J28: UPME: Realizar la operación sumaproducto(cantidades; materiales)

## CONEXIONES E INTERNAS (hidden)
PRESUPUESTO DE CONEXIONES E INTERNAS
Ítem | ACTIVIDAD | Valor por Unidad COL $ de DIC/2022 | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL INVERSIÓN DIC/2022
1 | USUARIOS RESIDENCIALES |  |  |  | 1620372310 | Valor por Unidad COL $ de DIC/2022
1.1 | DERECHOS DE CONEXIÓN RESIDENCIALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) - NO INCLUYE REVISION | 764093 | UND | 1030 | 787015790 | REVISIÓN PREVIA | 45000
1.2 | REVISION PREVIA | 45000 | UND | 1030 | 46350000
1.3 | RED INTERNA | 764084 | UND | 1030 | 787006520
| SUBTOTAL - USUARIOS RESIDENCIALES | 1573177 |  |  | 1620372310
2 | USUARIOS COMERCIALES |  |  |  | 0
2.1 | DERECHOS DE CONEXIÓN COMERCIALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) |  |  |  | 0
2.2 | RED INTERNA |  |  |  | 0
| SUBTOTAL - USUARIOS COMERCIALES | 0 |  | 0 | 0
3 | USUARIOS OFICIALES |  |  |  | 0
3.1 | DERECHOS DE CONEXIÓN INSTITUCIONALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) |  |  |  | 0
3.2 | RED INTERNA |  |  |  | 0
| SUBTOTAL - USUARIOS OFICIALES | 0 |  | 0 | 0
4 | USUARIOS INDUSTRIALES |  |  |  | 0
4.1 | DERECHOS DE CONEXIÓN INDUSTRIALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) | 0 |  | 0 | 0
4.2 | RED INTERNA | 0 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL - USUARIOS INDUSTRIALES | 0
TOTAL DOMICILIARIAS |  |  |  | 1030 | 1620372310
Note on C4: UPME: Las actividades deben estar definidas por el solicitante, se dejan la sigueinte estructura como guía de presentación.
Note on C6: UPME: Se debe indicar los estratos de los usuarios residenciales contemplados en el proyecto. Se recomienda que se presenten separador los valores para los usuarios estrato 1 y 2.
Note on J7: UPME: Indicar el valor de la revisión previa

## CRONOGRAMA DE OBRA
CRONOGRAMA DE OBRA - 12 MESES
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER” | [6 empty] | MES
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRECONTRACTUALES | bar: MES 1
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG
1 | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | 102.792 | Km | 43770942 | 300 | OBRAS POR IMPUESTOS |  | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792 | 10.2792
2 | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | 9.923 | Km | 1915636 | 120 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 2: 2.4808; MES 3: 2.4808; MES 4: 2.4808; MES 5: 2.4808
3 | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | 7.651 | Km | 453384566 | 90 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 2: 2.5503; MES 3: 2.5503; MES 4: 2.5503
4 | Caja de Inspección | 2 | Und | 28776478 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 10: 2
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
5 | Cruce Aéreo 5 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 33925840 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 7
6 | Cruce Aéreo 10 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 2 | Und | 50935757 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 8: 2
7 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 3 | Und | 50935757 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 7: 3
8 | Cruce Aéreo 14 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 6460030 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 8
9 | Cruce Aéreo 15 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 6239247 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 8
10 | Cruce Aéreo 7 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 pulg | 1 | Und | 0 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 8
11 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 Pulg | 1 | Und | #REF! | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 9
12 | Canalización de tuberia mediante perforación horizontal | 300 | Und | 2443643 | 90 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 7: 100; MES 8: 100; MES 9: 100
13 | Conexión a City Gate | 1 | ML | 6239247 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 3
14 | Estación de Medición y Odorización | 1 | ML | 0 | 30 | OBRAS POR IMPUESTOS | bar: MES 3
CONEXIONES E INTERNAS
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
15 | DERECHOS DE CONEXIÓN RESIDENCIALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) - NO INCLUYE REVISION | 1030 | Und | 496656732 | 210 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 5: 147; MES 6: 147; MES 7: 147; MES 8: 147; MES 9: 147; MES 10: 147; MES 11: 148
16 | REVISION PREVIA | 1030 | Und | 33345000 | 210 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 5: 147; MES 6: 147; MES 7: 147; MES 8: 147; MES 9: 147; MES 10: 147; MES 11: 148
17 | RED INTERNA | 1030 | Und | 594350913 | 210 | OBRAS POR IMPUESTOS | MES 5: 147; MES 6: 147; MES 7: 147; MES 8: 147; MES 9: 147; MES 10: 147; MES 11: 148
VALLA PUBLICITARIA
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
18 | VALLA PUBLICITARIA | 1 | UND | 300 | 300 | OBRAS X IMPUESTOS | bar: MES 1
| ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD Socialización del proyecto a la comunidad Gestión de compras Gestión Administrativa y Comercial | 1 | GLB | 160685852 | 300 | OBRAS POR IMPUESTOS |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| INTERVENTORIA INTEGRAL | 1 | GLB | 59024024 | 300 | OBRAS POR IMPUESTOS |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| GERENCIA DEL PROYECTO | 1 | GLB | 0 | 360 | OBRAS POR IMPUESTOS | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| COSTO ENCARGO FIDUCIARIO | 1 | GLB | #REF! | 360 | OBRAS POR IMPUESTOS | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| RUBRO CONTIGENTE | 1 | GLB | #REF! | 360 | OBRAS POR IMPUESTOS | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
LIQUIDACIÓN | bar: MES 12
TOTAL FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL |  |  |  | #REF! | Elaboro CS | Elaboro CS
NOTA: Estas actividades "Socialización del proyecto a la comunidad", "Gestión de compras" "Gestión Administrativa y Comercial" se incluyen dentro de los gastos administrativos, razon por la cual no se tiene presupuesto independiente, y se ejecutan a lo largo de la ejecucion del proyecto.
En cualquier caso es importante aclarar que el levantamiento de informacion para la formulacion del proyecto, se adelantó de la mano de junasta de accion comunal y acompañamiento del municipio, por lo que el proyecto cuenta con aval de la comunidad, no obstante una vez se firme Acta de Inicio, se procederá a socializar con la comunidad la ejecucion.

## FLUJO DE OBRA
FLUJO DE OBRA - 12 MESES
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER” | [6 empty] | MES
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRECONTRACTUALES | bar: MES 1
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG
1 | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | 102.792 | Km | 2475839477 | 300 | obras x impuestos |  | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472 | 247583947.7472
2 | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | 9.923 | Km | 272253683 | 120 | obras x impuestos | MES 2: 68063420.8648; MES 3: 68063420.8648; MES 4: 68063420.8648; MES 5: 68063420.8648
3 | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | 7.651 | Km | 320026958 | 90 | obras x impuestos | MES 2: 106675652.7872; MES 3: 106675652.7872; MES 4: 106675652.7872
4 | Caja de Inspección | 2 | Und | 9718688 | 30 | obras x impuestos | MES 10: 9718688
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
5 | Cruce Aéreo 5 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 1845387 | 30 | obras x impuestos | MES 7: 1845386.713
6 | Cruce Aéreo 10 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 2 | Und | 4104371 | 30 | obras x impuestos | MES 8: 4104371.1259
7 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 3 | Und | 15031780 | 30 | obras x impuestos | MES 7: 15031780.3889
8 | Cruce Aéreo 14 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 5113723 | 30 | obras x impuestos | MES 8: 5113722.963
9 | Cruce Aéreo 15 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg | 1 | Und | 5165288 | 30 | obras x impuestos | MES 8: 5165287.713
10 | Cruce Aéreo 7 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 pulg | 1 | Und | 2059053 | 30 | obras x impuestos | MES 8: 2059053.463
11 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 Pulg | 1 | Und | 5183569 | 30 | obras x impuestos | MES 9: 5183569.213
12 | Canalización de tuberia mediante perforación horizontal | 300 | Und | 79648844 | 90 | obras x impuestos | MES 7: 26549614.6667; MES 8: 26549614.6667; MES 9: 26549614.6667
13 | Conexión a City Gate | 1 | ML | 44824808 | 30 | obras x impuestos | MES 3: 44824808.1967
14 | Estación de Medición y Odorización | 1 | ML | 130668295 | 30 | obras x impuestos | MES 3: 130668295.323
CONEXIONES E INTERNAS
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
15 | DERECHOS DE CONEXIÓN RESIDENCIALES (ACOMETIDA + MEDIDOR) - NO INCLUYE REVISION | 1030 | Und | 787015790 | 210 | obras x impuestos | MES 5: 112321671; MES 6: 112321671; MES 7: 112321671; MES 8: 112321671; MES 9: 112321671; MES 10: 112321671; MES 11: 113085764
16 | REVISION PREVIA | 1030 | Und | 46350000 | 210 | obras x impuestos | MES 5: 6615000; MES 6: 6615000; MES 7: 6615000; MES 8: 6615000; MES 9: 6615000; MES 10: 6615000; MES 11: 6660000
17 | RED INTERNA | 1030 | Und | 787006520 | 210 | obras x impuestos | MES 5: 112320348; MES 6: 112320348; MES 7: 112320348; MES 8: 112320348; MES 9: 112320348; MES 10: 112320348; MES 11: 113084432
VALLA PUBLICITARIA
Item | Actividad | Cantidad | Unidad | Total | Dias | Aportante
18 | VALLA PUBLICITARIA | 1 | und | 4670000 | 300 | obras x impuestos | MES 1: 4670000
| ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD Socialización del proyecto a la comunidad Gestión de compras Gestión Administrativa y Comercial | 1 | GLB | 741726463 | 300 | obras x impuestos | 0 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3 | 74172646.3
| INTERVENTORIA INTEGRAL | 1 | GLB | 287924727 | 300 | obras x impuestos |  | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7 | 28792472.7
| GERENCIA DEL PROYECTO | 1 | GLB | 292312326.71 | 360 | obras x impuestos | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592 | 24359360.5592
| COSTO ENCARGO FIDUCIARIO | 1 | GLB | 41412000 | 360 | obras x impuestos | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000 | 3451000
| RUBRO CONTIGENTE | 1 | GLB | 483445472.4 | 360 | obras x impuestos | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7 | 40287122.7
LIQUIDACIÓN | bar: MES 12
TOTAL FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL |  |  |  | 6843347223.11 |  |  | 72767483.2592 | 593385623.6584 | 768878727.1781 | 593385623.6584 | 717966989.8712 | 649903569.0064 | 693330350.7749 | 692895618.9378 | 681636752.886 | 659622257.0064 | 651476746.0064 | 68097483.2592

## APU 5
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 5 | Cruce Aéreo 5 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU5
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 10 |  | 450 | 450 | 4500 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | COLUMNA 3500 PSI | UND | 1.2 |  | 412240 | 412240 | 494688 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 0.5 |  | 347928 | 347928 | 173964 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | PINTURA AMARILA TRAFICO | UND | 1 |  | 75000 | 75000 | 75000 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | MT | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | TUB PE80 GAS 3/4 pulg IPS RDE 11 | ML | 5 |  | 2513 | 2513 | 12565 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | TUBERIA DE 2" HG40 | ML | 5 |  | 35900 | 35900 | 179500 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1394717 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 1.85 | 23 | 4045 | 93035 | 172114.75 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 172114.75 | OBRAS POR IMPUESTOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 4 | 90000 | 22500 | 22500 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 1 | 2 | 105000 | 52500 | 52500 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 93000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 1845386.713 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 6
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 5 | Cruce Aéreo 10 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU5
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 20 |  | 450 | 450 | 9000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | COLUMNA 3500 PSI | UND | 1.2 |  | 412240 | 412240 | 494688 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 0.5 |  | 347928 | 347928 | 173964 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | PINTURA AMARILA TRAFICO | UND | 1 |  | 75000 | 75000 | 75000 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | MT | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | TUB PE80 GAS 3/4 pulg IPS RDE 11 | ML | 10 |  | 2513 | 2513 | 25130 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | TUBERIA DE 2" HG40 | ML | 10 |  | 35900 | 35900 | 359000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1591282 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 1.96 | 23 | 4045 | 93035 | 182348.6 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 182348.6 | OBRAS POR IMPUESTOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 4 | 90000 | 22500 | 22500 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 1 | 2 | 105000 | 52500 | 52500 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 93000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 2052185.563 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 7
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 6 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU6
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLOMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 24 |  | 450 | 450 | 10800 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | ESTRUCTURA EN H TIPO TORRE EN TUBERIA 2" | UND | 2 |  | 650000 | 650000 | 1300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO A 3500PSI | M3 | 1.8 |  | 412240 | 412240 | 742032 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 1 |  | 347928 | 347928 | 347928 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | GUAYA EN ACERO CON ALMA DE FIBRA 1/4 | ML | 24 |  | 3800 | 3800 | 91200 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | PINTURA AMARILLA TRAFICO | UND | 2 |  | 75000 | 75000 | 150000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | MICROESFERAS REFLECTIVAS | UND | 1 |  | 30000 | 30000 | 30000 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | ML | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
11 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
12 | PERNOS O MORDASAS TIPO PESADO DE1/4 | UND | 32 |  | 18000 | 18000 | 576000 | OBRAS POR IMPUESTOS
13 | TUB PE80 GAS 3/4 pulg IPS RDE 11 | ML | 12 |  | 2513 | 2513 | 30156 | OBRAS POR IMPUESTOS
14 | TUBERIA DE 2" HG40 | ML | 12 |  | 35900 | 35900 | 430800 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 4163416 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 3.5 | 23 | 4045 | 93035 | 325622.5
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 325622.5
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 2 | 1 | 8000 | 8000 | 16000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 2 | 1 | 105000 | 105000 | 210000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 336000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5010593.463 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 8
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 6 | Cruce Aéreo 14 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU6
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLOMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 28 |  | 450 | 450 | 12600 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | ESTRUCTURA EN H TIPO TORRE EN TUBERIA 2" | UND | 2 |  | 650000 | 650000 | 1300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO A 3500PSI | M3 | 1.8 |  | 412240 | 412240 | 742032 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 1 |  | 347928 | 347928 | 347928 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | GUAYA EN ACERO CON ALMA DE FIBRA 1/4 | ML | 28 |  | 3800 | 3800 | 106400 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | PINTURA AMARILLA TRAFICO | UND | 2 |  | 75000 | 75000 | 150000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | MICROESFERAS REFLECTIVAS | UND | 1 |  | 30000 | 30000 | 30000 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | ML | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
11 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
12 | PERNOS O MORDASAS TIPO PESADO DE1/4 | UND | 32 |  | 18000 | 18000 | 576000 | OBRAS POR IMPUESTOS
13 | TUB PE80 GAS 3/4 pulg IPS RDE 11 | ML | 14 |  | 2513 | 2513 | 35182 | OBRAS POR IMPUESTOS
14 | TUBERIA DE 2" HG40 | ML | 14 |  | 35900 | 35900 | 502600 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 4257242 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 3.6 | 23 | 4045 | 93035 | 334926
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 334926
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 2 | 1 | 8000 | 8000 | 16000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 2 | 1 | 105000 | 105000 | 210000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 336000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5113722.963 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 9
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 6 | Cruce Aéreo 15 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU6
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLOMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 30 |  | 450 | 450 | 13500 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | ESTRUCTURA EN H TIPO TORRE EN TUBERIA 2" | UND | 2 |  | 650000 | 650000 | 1300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO A 3500PSI | M3 | 1.8 |  | 412240 | 412240 | 742032 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 1 |  | 347928 | 347928 | 347928 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | GUAYA EN ACERO CON ALMA DE FIBRA 1/4 | ML | 30 |  | 3800 | 3800 | 114000 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | PINTURA AMARILLA TRAFICO | UND | 2 |  | 75000 | 75000 | 150000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | MICROESFERAS REFLECTIVAS | UND | 1 |  | 30000 | 30000 | 30000 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | ML | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
11 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
12 | PERNOS O MORDASAS TIPO PESADO DE1/4 | UND | 32 |  | 18000 | 18000 | 576000 | OBRAS POR IMPUESTOS
13 | TUB PE80 GAS 3/4 pulg IPS RDE 11 | ML | 15 |  | 2513 | 2513 | 37695 | OBRAS POR IMPUESTOS
14 | TUBERIA DE 2" HG40 | ML | 15 |  | 35900 | 35900 | 538500 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 4304155 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 3.65 | 23 | 4045 | 93035 | 339577.75
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 339577.75
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 2 | 1 | 8000 | 8000 | 16000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 2 | 1 | 105000 | 105000 | 210000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 336000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5165287.713 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 10
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 7 | Cruce Aéreo 7 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU7
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | V/TOTAL
1 | COLMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 14 |  | 450 | 450 | 6300 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | COLUMNA 3500 PSI | UND | 1.2 |  | 412240 | 412240 | 494688 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 0.5 |  | 347928 | 347928 | 173964 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | PINTURA AMARILA TRAFICO | UND | 1 |  | 75000 | 75000 | 75000 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 2" | MT | 6 |  | 3300 | 3300 | 19800 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | TUBERIA DE 3" CALIBRE 20 0,9mm | ML | 7 |  | 42000 | 42000 | 294000 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | TUB PE80 GAS 1 pulg IPS RDE 11 | ML | 7 |  | 3940 | 3940 | 27580 | OBRAS POR IMPUESTOS
11 | UNIONES DE TUBERIA 3'' CALIBRE 20 0,9mm | UND | 2 |  | 5400 | 5400 | 10800 | OBRAS POR IMPUESTOS
12 | SEMICODOS DE TUBERIA 3'' CALIBRE 20 0,9mm | UND | 2 |  | 28200 | 28200 | 56400 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 1603732 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE | [7 empty] | OBRAS POR IMPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 1.9 | 23 | 4045 | 93035 | 176766.5 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 176766.5 | OBRAS POR IMPUESTOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [7 empty] | OBRAS POR IMPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 4 | 90000 | 22500 | 22500 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 1 | 2 | 105000 | 52500 | 52500 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 2 | 20000 | 10000 | 10000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 93000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA | [7 empty] | OBRAS POR IMPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 2059053.463 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 11
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 8 | Cruce Aéreo 12 ml de luz - Tuberia de Polietileno de 1 Pulg |  |  |  |  | CÓDIGO | APU8
[6 empty] | UNIDAD | und
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | COLMBINAS | UND | 4 |  | 23800 | 23800 | 95200 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | CINTA SEÑALIZACION AMARILLA | ML | 24 |  | 450 | 450 | 10800 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | ESTRUCTURA EN H TIPO TORRE EN TUBERIA 2" | UND | 2 |  | 650000 | 650000 | 1300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL | UND | 2 |  | 150000 | 150000 | 300000 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | COLUMNA 3500 PSI | UND | 1.8 |  | 412240 | 412240 | 742032 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 1 |  | 347928 | 347928 | 347928 | OBRAS POR IMPUESTOS
7 | GUAYA EN ACERO CON ALMA DE FIBRA 1/4 | ML | 24 |  | 3800 | 3800 | 91200 | OBRAS POR IMPUESTOS
8 | PINTURA AMARILA TRAFICO | UND | 2 |  | 75000 | 75000 | 150000 | OBRAS POR IMPUESTOS
9 | MICROESFERAS REFLECTIVAS | UND | 1 |  | 30000 | 30000 | 30000 | OBRAS POR IMPUESTOS
10 | MANGUERA AGUA NEGRA DE 1*1/4" | MT | 6 |  | 1550 | 1550 | 9300 | OBRAS POR IMPUESTOS
11 | PERNOS O MORDASAS TIPO PESADO DE1/4 | UND | 32 |  | 18000 | 18000 | 576000 | OBRAS POR IMPUESTOS
12 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 |  | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
13 | TUB PE80 GAS 1 pulg IPS RDE 11 | ML | 12 |  | 3940 | 3940 | 47280 | OBRAS POR IMPUESTOS
14 | TUBERIA DE 3" CALIBRE 20 0,9mm | ML | 12 |  | 42000 | 42000 | 504000 | OBRAS POR IMPUESTOS
15 | UNIONES DE TUBERIA 3'' CALIBRE 20 0,9mm | UND | 4 |  | 5400 | 5400 | 21600 | OBRAS POR IMPUESTOS
16 | SEMICODOS DE TUBERIA 3'' CALIBRE 20 0,9mm | UND | 2 |  | 28200 | 28200 | 56400 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 4331740 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 3.55 | 23 | 4045 | 93035 | 330274.25
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 330274.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | EQUIPO DE SOLDADURA | DIA | 1 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 2 | 1 | 8000 | 8000 | 16000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 2 | 1 | 105000 | 105000 | 210000 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 336000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | MAESTRO OFICIAL | JORNAL | 1 | 6 | 105528.8889 | 17588.1481 | 17588.1481 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 1.2 | 79146.6667 | 65955.5556 | 65955.5556 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | AYUDANTE | JORNAL | 2 | 1.2 | 61206.7556 | 51005.6296 | 102011.2593 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 185554.963 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 5183569.213 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU 12
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  | ALCALDIA DE: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 9 | Canalización de tuberia mediante perforación horizontal |  |  |  |  | CÓDIGO | APU9
[6 empty] | UNIDAD | ml
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 0
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/DIA | V/ÍTEM | V/TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | COMPRESOR NEUMATICO | DIA | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 1 | 50 | 8000 | 160 | 160 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | GENERADOR ELECTRICO | DIA | 1 | 50 | 105000 | 2100 | 2100 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | PLANCHA TERMOFUSION | DIA | 1 | 10 | 35000 | 3500 | 3500 | OBRAS POR IMPUESTOS
5 | EQUIPO DE PERFORACION - TOPO | DIA | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | OBRAS POR IMPUESTOS
6 | SALTARIN | DIA | 1 | 50 | 74210 | 1484.2 | 1484.2 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 207244.2 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL | OBRAS POR IMPUESTOS
1 | OFICIAL | JORNAL | 1 | 5 | 79146.6667 | 15829.3333 | 15829.3333 | OBRAS POR IMPUESTOS
2 | AYUDANTES EXCAVACIÓN Y TAPES - CAJAS ACCESO Y SALIDA | JORNAL | 2 | 5 | 61206.7556 | 12241.3511 | 24482.7022 | OBRAS POR IMPUESTOS
3 | TECNICO PEGADOR | JORNAL | 1 | 10 | 105528.8889 | 10552.8889 | 10552.8889 | OBRAS POR IMPUESTOS
4 | AUXILIAR DE PEGAS | JORNAL | 1 | 10 | 73870.2222 | 7387.0222 | 7387.0222 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 58251.9467 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 265496.1467 | OBRAS POR IMPUESTOS

## APU - RED INTERNA
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE: LA BELLEZA |  |  | ENDIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO: LA BELLEZA
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM: 1.3 | RED INTERNA | [5 empty] | CÓDIGO | APU1.3
[7 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | PESO | V/U | P/TOTAL | V/TOTAL | APORTANTE
1.1 | TUBERIA PEALPE 1216 | ML | 15 |  | 7125 |  | 106875 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.2 | CODO CALLE 1/2" | UND | 1 |  | 2669.5 |  | 2669.5 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.3 | CODO 90 1/2" X 3/8" | UND | 1 |  | 2420 |  | 2420 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.4 | MANGUERA AMARILLA SERVICIO GRAFILADA 1/2" X 1.0 METROS | UND | 1 |  | 26500 |  | 26500 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.5 | ABRAZADERA PLASTICA COBRIZADA 1/2" REF 1258 C | UND | 20 |  | 123 |  | 2460 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.6 | CONJUNTO CHAZOS - PERNO 1/4" X 1" 5/8" | UND | 20 |  | 150 |  | 3000 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.7 | VALVULA GASODOMESTICO MARIPOSA PEALPE 1216 | UND | 1 |  | 17300 |  | 17300 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.8 | GASTOP FUERZA MEDIA - ALTA - UNIFIX | FRASCO | 0.3 |  | 11000 |  | 3300 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.9 | REJILLA DE PROTECCION - MALLA CALIBRE 10 (0.40 X 0.40) | UND | 1 |  | 62992 |  | 62992 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.10 | CONDUFLEX 1/2" BLANCO | ML | 6 |  | 1100 |  | 6600 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.11 | MORTERO 1:3 | M3 | 0.025 |  | 620000 |  | 15500 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.12 | DISCO PULIDORA | UND | 0.1 |  | 13685 |  | 1368.5 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.13 | NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 2 | UND | 2 |  | 1600 |  | 3200 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.14 | TAPON MACHO HG 1/2" | UND | 2 |  | 1850 |  | 3700 | OBRAS POR IMPUESTOS
1.15 | CODO 1216 X 1/2 NPT HEMBRA | UND | 2 |  | 7854 |  | 15708 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MATERIALES | [6 empty] | 273593 | OBRAS POR IMPUESTOS
TRANSPORTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | TON | KM | V/TON*KM | V/ÍTEM | V/TOTAL
1 | TRANSPORTE MATERIALES VARIOS TRAMO LA BELLEZA - VEREDAS CAMION DOS EJES SENCILLO | TON/KM | 0.33 | 23 | 4045 | 93035 | 30701.55
SUBTOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 30701.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
3.1 | HERRAMIENTA MENOR | DIA | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3.2 | TALADRO PERCUTOR | DIA | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | OBRAS POR IMPUESTOS
3.3 | PULIDORA | DIA | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [6 empty] | 88000 | OBRAS POR IMPUESTOS
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U | CANT | REND | V/U | V/ÍTEM | V/TOTAL
| TÉCNICO NTC 2505 - RESOL 14471 SIC | JORNAL | 1 | 1 | 105528.8889 | 105528.8889 | 105528.8889 | OBRAS POR IMPUESTOS
| AUXILIAR | JORNAL | 1 | 1 | 73870.2222 | 73870.2222 | 73870.2222 | OBRAS POR IMPUESTOS
| OFICIAL | JORNAL | 1 | 2 | 79146.6667 | 39573.3333 | 39573.3333 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 218972.4444 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO | [6 empty] | 611267 | OBRAS POR IMPUESTOS
SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 25% | 152817 | OBRAS POR IMPUESTOS
VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO + INDIRECTO | [6 empty] | 764084 | OBRAS POR IMPUESTOS
763478
Note on J10: UPME: Indicar si corresponde al fondo o al tercero

## Cargos x Mercado
DISTRIBUCIÓN DE APORTES POR OPERADOR Y ENTIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
ITEM | MUNICIPIO | POBLACIÓN OBJETIVO | TOTAL CARGO POR CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA |  | SUBSIDIO CONEXIÓN - OBRAS POR IMPUESTOS
|  |  | Vr Unitario | Sub Total | Vr Unitario | Sub Total Departamento
1 | Derechos de conexión | 1030 | 764093 | 787015790 | 764093 | 787015790
2 | Revision Previa | 1030 | 45000 | 46350000 | 45000 | 46350000
3 | Red Interna | 1030 | 764084 | 787006520 | 764084 | 787006520
Total |  | 1030 | 1573177 | 1620372310 | 1573177 | 1620372310
APORTE TOTAL DEL OPERADOR SIN AOM
Elaborado Por:

## Valor Cargo e Interna
CÁLCULO DEL CARGO POR CONEXIÓN Y VALOR DE INSTALACIÓN INTERNA
Año | Variacion IPC | Valor | CREG Resolución 057 de 1996 | COL $ de 1996
1996 | 21.63% | 140000 | Valor Acometida | 100000
1997 | 17.68% | 170282 | Valor Medidor | 40000
1998 | 16.7% | 200387.8576 | TOTAL CARGO POR CONEXION | 140000
1999 | 9.23% | 233852.6298
2000 | 8.75% | 255437.2276 | CREG Resolución 059 de 2012 | COL $ de 2021
2001 | 7.65% | 277787.985 | Valor Cargo de Revision Previa | 45000
2002 | 6.99% | 299038.7658 | Valor Cargo por Conexión | 764093
2003 | 6.49% | 319941.5755 | Valor Instalación Interna | 764084
2004 | 5.5% | 340705.7838
2005 | 4.85% | 359444.6019
2006 | 4.48% | 376877.6651
2007 | 5.69% | 393761.7845
2008 | 7.67% | 416166.83
2009 | 2% | 448086.8259
2010 | 3.17% | 457048.5624
2011 | 3.73% | 471537.0018
2012 | 2.44% | 489125.332
2013 | 1.94% | 501059.9901
2014 | 3.66% | 510780.5539
2015 | 6.77% | 529475.1222
2016 | 5.75% | 565320.588
2017 | 4.09% | 597826.5218
2018 | 3.18% | 622277.6265
2019 | 3.8% | 642066
2020 | 1.61% | 666464
2021 | 5.62% | 677194
2022 | 13.12% | 715252
2023 |  | 809093
Valor Revision previa |  | 45000
Valor Cargo por Conexión |  | 764093
Resolución CREG 059 de 2012

## AI
DESCRIPCIÓN | VALOR MES | % DEDICACIÓN | DURACIÓN (MES) | VALOR TOTAL | % CON RESPECTO A COSTOS DIRECTOS
A.) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Personal administrativo con prestaciones.
1- Ingeniero Director de Obra |  |  |  |  | 4.89%
2- Ingeniero Residente |  |  |  |  | 4%
3- Salud Ocupacional y Seguridad Industrial |  |  |  |  | 0.45%
4- Conductor |  |  |  |  | 0.25%
5- Secretaria |  |  |  |  | 2.29%
Gastos legalización General y de Cobros.
1- Polizas de contrato |  |  |  |  | 1.5%
2- Arriendos |  |  |  |  | 0.21%
3- Servicios Públicos |  |  |  |  | 0.08%
4- Vigilancia |  |  |  |  | 0.43%
5- Aseo y Cafeteria |  |  |  |  | 0.09%
6- Vehículos (camioneta) |  |  |  |  | 0.72%
7- Gastos de Representación y varios |  |  |  |  | 1.09%
A.) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | 16%
B.) IMPREVISTOS ESTIMADOS (I) |  |  |  |  | 4%
PORCENTAJE TOTAL DE AI |  |  |  |  | 20%

## FP Personal General
Prestaciones Sociales para Personal de Apoyo, Empleados e Interventoría
DESCRIPCIÓN | UND. | Básico | Prestaciones 58,3% | V/MES | % Dedicación | V/DÍA
Maestro de Obra | Día | 2000000 | 1165866.6667 | 3165866.6667 | 100% | 105528.8889
Técnico Gas | Día | 2000000 | 1165866.6667 | 3165866.6667 | 100% | 105528.8889
Ayudante Gas | Día | 1400000 | 816106.6667 | 2216106.6667 | 100% | 73870.2222
Ayudante de Obra | Día | 1160000 | 676202.6667 | 1836202.6667 | 100% | 61206.7556
Oficial Civil | Día | 1500000 | 874400 | 2374400 | 100% | 79146.6667
Ayudante Civil | Día | 1160000 | 676202.6667 | 1836202.6667 | 100% | 61206.7556
Descripcion FP Trabajadores Cuadrilla
FACTOR PRESTACIONAL | % | Empleado
Calzado y Vestido Labor | 3%
Cesantías | 8.333%
Prima de servicios | 8.333%
Vacaciones | 4.167%
Int. Cesantías | 1%
EPS | 8.5% | 4%
ARL | 6.96%
AFP | 12% | 4%
Caja de compensación familiar | 4%
SENA 3%
ICBF 2%
Seguro colectivo de vida | 2%
TOTALES | 58.29% | 8%
GRAN TOTAL | 66.29%

## FM
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED PARA LAS VEREDAS VILLA HERMOSA, SITIO NUEVO, SAN CAYETANO, SAILAN, RODEO, PALACIO, LA PLAYA, COSTA RICA, CAMPO HERMOSO, BERLÍN, EL FUNCIAL, LOS NARANJOS Y CACHIPAYAL EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”
FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO |  |  |  | % | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  | 1
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  | 0.58293
| a. | Cesantías | (A/12) | 0.083333
| b. | Intereses sobre cesantía | (a*12%) | 0.01
| c. | Prima anual | (A/12) | 0.083333
| d. | Caja de Compensación | % A | 0.04
| e. | SENA | % A | 0
| f. | ICBF | % A | 0
| g. | Sistema de seguridad social : Salud | % A | 0.085 | 0.04
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn | % A | 0.12 | 0.04
| i. | ARP personal en obra | % A | 0.0696
| j. | DOTACION | % A | 0.03
| k. | Vacaciones | (15/360*100) | 0.041667
| l. | Seguro Colectivo de vida | % A | 0.02
C. |  | SUMA (A + B) |  | 1.5829
D. |  | COSTOS INDIRECTOS
| a. | Impuesto de renta | % A
| c. | Perfeccionamiento (póliza única, ) | % A
E. |  | SUBTOTAL (C + D) |  | 1.6629
F. |  | FACTOR MULTIPLICADOR € |  | 1.6629
|  | FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 1.6629
Nota: los aportes del SENA y ICBF parecen en 0 por la exoneración según el articulo 25 de la ley 1607 del 2012

## UC CREG
VALORES UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG |  |  |  | Valor IPP
|  |  |  | Diciembre de 2012 | 94.51
|  |  |  | Diciembre de 2022 | 175.85
CODIGO |  | DESCRIPCIÓN | und | Valor por Km. COL $ de DIC/2012 | Valor por Km. COL $ de DIC/2022
POLIETILENO | TPE3/4AS | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | Km | 63931093 | 118953366
| TPE1AS | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto | Km | 66161983 | 123104271
| TPE2AS | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | Km | 72570201 | 135027720
| TPE3AS | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Asfalto | Km | 97166841 | 180793450
| TPE1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | Km | 15405582 | 28664391
| TPE3/4CO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | Km | 62725927 | 116710975
| TPE1CO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | Km | 64851530 | 120665977
| TPE2CO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | Km | 74117560 | 137906813
| TPE3CO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | Km | 102060403 | 189898654
| TPE3/4ACO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | Km | 44249592 | 82332988
| TPE1ACO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | Km | 46478027 | 86479325
| TPE2ACO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | Km | 56072534 | 104331341
| TPE3ACO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto | Km | 84097219 | 156475462
| TPE4ACO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Anden Concreto | Km | 102557135 | 190822899
| TPE3/4TA | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla | Km | 46807119 | 87091650
| TPE1TA | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla | Km | 49027353 | 91222728
| TPE2TA | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla | Km | 58568718 | 108975865
| TPE3TA | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla | Km | 79606505 | 148119816
| TPE3/4ZV | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | Km | 16181120 | 30107395
| TPE1ZV | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | Km | 18432158 | 34295788
| TPE 2 ZV | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | Km | 28100482 | 52285152
| TPE 3 ZV | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | Km | 46387790 | 86311426
| TPE 4 ZV | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | Km | 64702943 | 120389509
| TPE 3/4 DES | Tuberia de polietileno de 3/4 de pulg. En destapado | Km | 22346000 | 34649008
| TPE1DES | Tuberia de polietileno de 1 de pulg. En destapado | Km | 23401000 | 36284858
| TPE2DES | Tuberia de polietileno de 2 de pulg. En destapado | Km | 54968000 | 85231662
| TPE3DES | Tuberia de polietileno de 3 de pulg. En destapado | Km | 75345000 | 116827601
| PC01 | Caja de Inspección | und | 3264548 | 6074180
| Unidad | Descripcion - CIRCULAR 038 DE 2018
| TPE 3/4 DES | se identifica dentro del proceso de construcción de esta UC que la actividad es excavación en un terreno conglomerado por años sobre vías donde circulan todo tipo de vehículos y que no tienen unas especificaciones técnicas de relleno ni terminado.Esta unidad se considera sin similitud ante las existentes, por lo cual no se puede homologar, necesitando una nueva. Su principal diferencia se encuentra en la disminución de los rendimientos por su cantidad de piedra en su volumetría. La magnitud en extensión de la obra está basada en un rendimiento diario de 100 metros lineales. Los altos costos en transporte de materiales, equipos y herramientas, así como de la Mano de obra, hacen que esta UC sea costosa y sin referencia para ser comparada.
Note on F29: Full name: Circular CREG 038 de 2018
Note on G29: Full name: se actualiza dic de 2017 a Dic de 2018
Note on F30: Full name: Circular CREG 038 de 2018
Note on G30: Full name: se actualiza dic de 2017 a Dic de 2018
Note on F31: Full name: Circular CREG 038 de 2018
Note on G31: Full name: se actualiza dic de 2017 a Dic de 2018
Note on F32: Full name: Circular CREG 038 de 2018
Note on G32: Full name: se actualiza dic de 2017 a Dic de 2018