## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTORES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI SALENTO 2 EL AGRADO
| Proceso: Gestión de Riesgos |  |  | Responsable: Gerente de Riesgos
Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado
Uso de la Información: Operativo
CLASIFICACIÓN | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD DE IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales | Uso inadecuado del mobiliario escolar por los docentes y estudiantes hacen | Probabilidad 4. Alta Impacto: 4. Mayor | Los docentes y estudiantes sin mobiliario adecuado a las necesidades | Realizar procesos de sensibilización sobre el uso del mobiliario escolar.
| Administrativos | Imposibilidad de ubicación de los casilleros dentro de los salones | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | Movimiento masivo de estudiantes en el cambio de clases | Ubicar los casilleros de forma estratégica que no implique retrasar las clases
| Legales | Variaciones normativas que inciden en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación contractual | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor | Suspensión del proyecto o alteración en la ejecución del mismo. | Definir cláusulas específicas de seguridad jurídica en el convenio
2-Componente (Productos) | Legales | Incumplimiento por parte del contratista | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | Retraso en el cronograma | Garantizar el cumplimiento de pólizas de garantía
| Operacionales | Defectos en los mobiliarios escolares | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | Mobiliarios dañados que no se puedan usar | Establecer pólizas de garantía y protocolos de verificación de las condiciones técnicas del mobiliario
| Operacionales | Daños del mobiliario escolar | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Daños parciales o totales en los mobiliarios. | Campañas de concientización sobre todo con los estudiantes sobre el uso adecuado del mobiliario y su mantenimiento
| Operacionales | Pérdida o robo de los mobiliarios | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Retrasos en el mejoramiento de los procesos de enseñanzaaprendizaje. | La secretaria de educación distrital y los rectores establecen medidas de seguridad en las instituciones educativas beneficiarias del proyecto