## Matriz cont ejecución
MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTOR POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025
|  |  | Proceso: Gestión de Riesgos | [10 empty] | Responsable: Gerente de Riesgos
|  |  | Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado | [14 empty] | 2025-08-21
Uso de la Información: Operativo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
R1 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos objeto de la ejecución | Baja | Menor | Bajo | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Baja | Inferior | Bajo | Si | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Etapa precontractual.
R2 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Falta de claridad en el proceso de selección o en las respuestas a las observaciones interpuestas por los oferentes. | Alta | Importante | Alto | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por los interesados. Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido. | Moderada | Importante | Moderado | Si | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por la entidades interesadas | Etapa precontractual.
R3 | Especifico | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Retraso en la iniciación de los contratos objeto del proyecto. Impedimento del normal desarrollo del proceso. | Baja | Mayor | Alto | Contratista | Verificación de la constitución de la respectiva póliza de cumplimiento en la presentación de la propuesta ( Contratista) Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Baja | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual.
R4 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Demora en el perfeccionamiento del contrato Incumplimiento normal del debido proceso Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso | Baja | Importante | Moderado | Contratista | Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Baja | Menor | Bajo | Si | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Requerimiento de la Garantiza establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual.
R5 | General | Externo | Precontratual/ selección | Fraude /Corrupción | Incurrir en fraude o corrupción al prometer a un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato fiduciario | Alta | Mayor | Alto | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Importante | Baja | Moderado | Si | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025/comité evaluador | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Permanente
R6 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Errores y/omisiones en la definición del alcance del contrato , obligaciones del contratista ( generales, carácter tecnico dotación TIC, carácter técnico conformación docente, carácter técnico plataforma/ laboratorios,carácter financiero y administrativo) | Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte del ejecutor. Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante Sobrecostos al contrato Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas Retrasos en proyectos o afectación a la operación. | Alta | Mayor | Alto | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Baja | Moderado | Si | PA AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista. | Etapa precontractual.
R7 | Especifico | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Variación de la TRM | Variación de la TDM de los productos o bienes ofrecidos para el proyecto. | Muy Alta | Superior | Extremo | Contratista | el presupuesto del proyecto está en pesos, en consecuencia, la oferta debe presentarse en pesos colombianos. En caso de que existan elementos importados, el contratista deberá tener presente el comportamiento del dólar de tal manera que realice la proyecciones económicas que pudiesen variar durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, se aclarará en los Términos de Referencia que el proponente deberá presentar precios firmes para las vigencias 2024 y 2025. | Importante | Moderada | Moderado | Si | Contratista | el contratista deberá tener presente para su oferta el comportamiento del dólar de tal manera que realice la proyecciones económicas que pudiesen variar durante la ejecución del contrato. | Etapa precontractual.
R8 | Especifico | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Durante la ejecución del contrato haya una disminución de los usuariosbeneficiarios | modificación del alcance del contrato | Media | Menor | Bajo | Contratista | la buena gestión en la etapa de replanteo y que el contratista tramite la sustitución de usuarios | Baja | Inferior | Bajo | Si | Contratista | se realiza a traves de la presentación de los informes de gestiónd e replanteo. | Permanente
R9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoniedad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado ( Tecnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato | Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. Incumplimiento contratual | Muy Alta | Mayor | Extremo | Contratista | Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para la ejecución del contrato de ejecución ( Contratista) Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso. | Etapa precontractual.
R10 | General | Externo | Ejecución | Operacional -Social | Incurrir en pérdidas por alteraciones de orden público, catastrofes ambientales y/o emergencias sanitarias(Pandemia - Covid 19) | Impedimiento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | Alto | Mayor | Alto | Contratista | Es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del contratista | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad ( Plan de contigencia) y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional Permanente | Permanente
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
R11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista | Errores en la ejecución del contrato Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado Afectación en la ejecución del Patrimonio Autonómo Obras Sobre Impuestos - Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | Muy Alta | Superior | Extremo | Contratista | Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado Verificación de garantías establecidas Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Moderada | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a las obligaciones establecidas a cargo del Contratista dentro del contrato celebrado Revisión de los Informes recibidos No realizar los pagos al contratista sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente. | Permanente

## Mapa Inherente
Frecuencia | Mapa de Riesgos Inherente
Muy alta 100% | [21 empty] | R07 | [6 empty] | R09 | [6 empty] | Extremo
Alta 80% | [14 empty] | R02 | [6 empty] | R05 | [13 empty] | Alto
R06
R08
Moderada 60% | [35 empty] | Moderado
Baja 40% | [7 empty] | RO1 | [6 empty] | R04 | [6 empty] | R03 | [13 empty] | Bajo
Muy baja 20%
| Inferior 20% | [6 empty] | Menor 40% | [6 empty] | Importante 60% | [6 empty] | Mayor 80% | [6 empty] | Superior 100%
Impacto
| MUALIN1 | MUALIN2 | MUALIN3 | MUALIN4 | MUALIN5 | MUALIN6 | MUALIN7 | MUALME1 | MUALME2 | MUALME3 | MUALME4 | MUALME5 | MUALME6 | MUALME7 | MUALIM1 | MUALIM2 | MUALIM3 | MUALIM4 | MUALIM5 | MUALIM6 | MUALIM7 | MUALMA1 | MUALMA2 | MUALMA3 | MUALMA4 | MUALMA5 | MUALMA6 | MUALMA7 | MUALSU1 | MUALSU2 | MUALSU3 | MUALSU4 | MUALSU5 | MUALSU6 | MUALSU7
| MUALIN8 | MUALIN9 | MUALIN10 | MUALIN11 | MUALIN12 | MUALIN13 | MUALIN14 | MUALME8 | MUALME9 | MUALME10 | MUALME11 | MUALME12 | MUALME13 | MUALME14 | MUALIM8 | MUALIM9 | MUALIM10 | MUALIM11 | MUALIM12 | MUALIM13 | MUALIM14 | MUALMA8 | MUALMA9 | MUALMA10 | MUALMA11 | MUALMA12 | MUALMA13 | MUALMA14 | MUALSU8 | MUALSU9 | MUALSU10 | MUALSU11 | MUALSU12 | MUALSU13 | MUALSU14
| MUALIN15 | MUALIN16 | MUALIN17 | MUALIN18 | MUALIN19 | MUALIN20 | MUALIN21 | MUALME15 | MUALME16 | MUALME17 | MUALME18 | MUALME19 | MUALME20 | MUALME21 | MUALIM15 | MUALIM16 | MUALIM17 | MUALIM18 | MUALIM19 | MUALIM20 | MUALIM21 | MUALMA15 | MUALMA16 | MUALMA17 | MUALMA18 | MUALMA19 | MUALMA20 | MUALMA21 | MUALSU15 | MUALSU16 | MUALSU17 | MUALSU18 | MUALSU19 | MUALSU20 | MUALSU21
| MUALIN22 | MUALIN23 | MUALIN24 | MUALIN25 | MUALIN26 | MUALIN27 | MUALIN28 | MUALME22 | MUALME23 | MUALME24 | MUALME25 | MUALME26 | MUALME27 | MUALME28 | MUALIM22 | MUALIM23 | MUALIM24 | MUALIM25 | MUALIM26 | MUALIM27 | MUALIM28 | MUALMA22 | MUALMA23 | MUALMA24 | MUALMA25 | MUALMA26 | MUALMA27 | MUALMA28 | MUALSU22 | MUALSU23 | MUALSU24 | MUALSU25 | MUALSU26 | MUALSU27 | MUALSU28
| MUALIN29 | MUALIN30 | MUALIN31 | MUALIN32 | MUALIN33 | MUALIN34 | MUALIN35 | MUALME29 | MUALME30 | MUALME31 | MUALME32 | MUALME33 | MUALME34 | MUALME35 | MUALIM29 | MUALIM30 | MUALIM31 | MUALIM32 | MUALIM33 | MUALIM34 | MUALIM35 | MUALMA29 | MUALMA30 | MUALMA31 | MUALMA32 | MUALMA33 | MUALMA34 | MUALMA35 | MUALSU29 | MUALSU30 | MUALSU31 | MUALSU32 | MUALSU33 | MUALSU34 | MUALSU35
| ALIN1 | ALIN2 | ALIN3 | ALIN4 | ALIN5 | ALIN6 | ALIN7 | ALME1 | ALME2 | ALME3 | ALME4 | ALME5 | ALME6 | ALME7 | ALIM1 | ALIM2 | ALIM3 | ALIM4 | ALIM5 | ALIM6 | ALIM7 | ALMA1 | ALMA2 | ALMA3 | ALMA4 | ALMA5 | ALMA6 | ALMA7 | ALSU1 | ALSU2 | ALSU3 | ALSU4 | ALSU5 | ALSU6 | ALSU7
| ALIN8 | ALIN9 | ALIN10 | ALIN11 | ALIN12 | ALIN13 | ALIN14 | ALME8 | ALME9 | ALME10 | ALME11 | ALME12 | ALME13 | ALME14 | ALIM8 | ALIM9 | ALIM10 | ALIM11 | ALIM12 | ALIM13 | ALIM14 | ALMA8 | ALMA9 | ALMA10 | ALMA11 | ALMA12 | ALMA13 | ALMA14 | ALSU8 | ALSU9 | ALSU10 | ALSU11 | ALSU12 | ALSU13 | ALSU14
| ALIN15 | ALIN16 | ALIN17 | ALIN18 | ALIN19 | ALIN20 | ALIN21 | ALME15 | ALME16 | ALME17 | ALME18 | ALME19 | ALME20 | ALME21 | ALIM15 | ALIM16 | ALIM17 | ALIM18 | ALIM19 | ALIM20 | ALIM21 | ALMA15 | ALMA16 | ALMA17 | ALMA18 | ALMA19 | ALMA20 | ALMA21 | ALSU15 | ALSU16 | ALSU17 | ALSU18 | ALSU19 | ALSU20 | ALSU21
| ALIN22 | ALIN23 | ALIN24 | ALIN25 | ALIN26 | ALIN27 | ALIN28 | ALME22 | ALME23 | ALME24 | ALME25 | ALME26 | ALME27 | ALME28 | ALIM22 | ALIM23 | ALIM24 | ALIM25 | ALIM26 | ALIM27 | ALIM28 | ALMA22 | ALMA23 | ALMA24 | ALMA25 | ALMA26 | ALMA27 | ALMA28 | ALSU22 | ALSU23 | ALSU24 | ALSU25 | ALSU26 | ALSU27 | ALSU28
| ALIN29 | ALIN30 | ALIN31 | ALIN32 | ALIN33 | ALIN34 | ALIN35 | ALME29 | ALME30 | ALME31 | ALME32 | ALME33 | ALME34 | ALME35 | ALIM29 | ALIM30 | ALIM31 | ALIM32 | ALIM33 | ALIM34 | ALIM35 | ALMA29 | ALMA30 | ALMA31 | ALMA32 | ALMA33 | ALMA34 | ALMA35 | ALSU29 | ALSU30 | ALSU31 | ALSU32 | ALSU33 | ALSU34 | ALSU35
| MOIN1 | MOIN2 | MOIN3 | MOIN4 | MOIN5 | MOIN6 | MOIN7 | MOME1 | MOME2 | MOME3 | MOME4 | MOME5 | MOME6 | MOME7 | MOIM1 | MOIM2 | MOIM3 | MOIM4 | MOIM5 | MOIM6 | MOIM7 | MOMA1 | MOMA2 | MOMA3 | MOMA4 | MOMA5 | MOMA6 | MOMA7 | MOSU1 | MOSU2 | MOSU3 | MOSU4 | MOSU5 | MOSU6 | MOSU7
| MOIN8 | MOIN9 | MOIN10 | MOIN11 | MOIN12 | MOIN13 | MOIN14 | MOME8 | MOME9 | MOME10 | MOME11 | MOME12 | MOME13 | MOME14 | MOIM8 | MOIM9 | MOIM10 | MOIM11 | MOIM12 | MOIM13 | MOIM14 | MOMA8 | MOMA9 | MOMA10 | MOMA11 | MOMA12 | MOMA13 | MOMA14 | MOSU8 | MOSU9 | MOSU10 | MOSU11 | MOSU12 | MOSU13 | MOSU14
| MOIN15 | MOIN16 | MOIN17 | MOIN18 | MOIN19 | MOIN20 | MOIN21 | MOME15 | MOME16 | MOME17 | MOME18 | MOME19 | MOME20 | MOME21 | MOIM15 | MOIM16 | MOIM17 | MOIM18 | MOIM19 | MOIM20 | MOIM21 | MOMA15 | MOMA16 | MOMA17 | MOMA18 | MOMA19 | MOMA20 | MOMA21 | MOSU15 | MOSU16 | MOSU17 | MOSU18 | MOSU19 | MOSU20 | MOSU21
| MOIN22 | MOIN23 | MOIN24 | MOIN25 | MOIN26 | MOIN27 | MOIN28 | MOME22 | MOME23 | MOME24 | MOME25 | MOME26 | MOME27 | MOME28 | MOIM22 | MOIM23 | MOIM24 | MOIM25 | MOIM26 | MOIM27 | MOIM28 | MOMA22 | MOMA23 | MOMA24 | MOMA25 | MOMA26 | MOMA27 | MOMA28 | MOSU22 | MOSU23 | MOSU24 | MOSU25 | MOSU26 | MOSU27 | MOSU28
| MOIN29 | MOIN30 | MOIN31 | MOIN32 | MOIN33 | MOIN34 | MOIN35 | MOME29 | MOME30 | MOME31 | MOME32 | MOME33 | MOME34 | MOME35 | MOIM29 | MOIM30 | MOIM31 | MOIM32 | MOIM33 | MOIM34 | MOIM35 | MOMA29 | MOMA30 | MOMA31 | MOMA32 | MOMA33 | MOMA34 | MOMA35 | MOSU29 | MOSU30 | MOSU31 | MOSU32 | MOSU33 | MOSU34 | MOSU35
| BAIN1 | BAIN2 | BAIN3 | BAIN4 | BAIN5 | BAIN6 | BAIN7 | BAME1 | BAME2 | BAME3 | BAME4 | BAME5 | BAME6 | BAME7 | BAIM1 | BAIM2 | BAIM3 | BAIM4 | BAIM5 | BAIM6 | BAIM7 | BAMA1 | BAMA2 | BAMA3 | BAMA4 | BAMA5 | BAMA6 | BAMA7 | BASU1 | BASU2 | BASU3 | BASU4 | BASU5 | BASU6 | BASU7
| BAIN8 | BAIN9 | BAIN10 | BAIN11 | BAIN12 | BAIN13 | BAIN14 | BAME8 | BAME9 | BAME10 | BAME11 | BAME12 | BAME13 | BAME14 | BAIM8 | BAIM9 | BAIM10 | BAIM11 | BAIM12 | BAIM13 | BAIM14 | BAMA8 | BAMA9 | BAMA10 | BAMA11 | BAMA12 | BAMA13 | BAMA14 | BASU8 | BASU9 | BASU10 | BASU11 | BASU12 | BASU13 | BASU14
| BAIN15 | BAIN16 | BAIN17 | BAIN18 | BAIN19 | BAIN20 | BAIN21 | BAME15 | BAME16 | BAME17 | BAME18 | BAME19 | BAME20 | BAME21 | BAIM15 | BAIM16 | BAIM17 | BAIM18 | BAIM19 | BAIM20 | BAIM21 | BAMA15 | BAMA16 | BAMA17 | BAMA18 | BAMA19 | BAMA20 | BAMA21 | BASU15 | BASU16 | BASU17 | BASU18 | BASU19 | BASU20 | BASU21
| BAIN22 | BAIN23 | BAIN24 | BAIN25 | BAIN26 | BAIN27 | BAIN28 | BAME22 | BAME23 | BAME24 | BAME25 | BAME26 | BAME27 | BAME28 | BAIM22 | BAIM23 | BAIM24 | BAIM25 | BAIM26 | BAIM27 | BAIM28 | BAMA22 | BAMA23 | BAMA24 | BAMA25 | BAMA26 | BAMA27 | BAMA28 | BASU22 | BASU23 | BASU24 | BASU25 | BASU26 | BASU27 | BASU28
| BAIN29 | BAIN30 | BAIN31 | BAIN32 | BAIN33 | BAIN34 | BAIN35 | BAME29 | BAME30 | BAME31 | BAME32 | BAME33 | BAME34 | BAME35 | BAIM29 | BAIM30 | BAIM31 | BAIM32 | BAIM33 | BAIM34 | BAIM35 | BAMA29 | BAMA30 | BAMA31 | BAMA32 | BAMA33 | BAMA34 | BAMA35 | BASU29 | BASU30 | BASU31 | BASU32 | BASU33 | BASU34 | BASU35
| MUBAIN1 | MUBAIN2 | MUBAIN3 | MUBAIN4 | MUBAIN5 | MUBAIN6 | MUBAIN7 | MUBAME1 | MUBAME2 | MUBAME3 | MUBAME4 | MUBAME5 | MUBAME6 | MUBAME7 | MUBAIM1 | MUBAIM2 | MUBAIM3 | MUBAIM4 | MUBAIM5 | MUBAIM6 | MUBAIM7 | MUBAMA1 | MUBAMA2 | MUBAMA3 | MUBAMA4 | MUBAMA5 | MUBAMA6 | MUBAMA7 | MUBASU1 | MUBASU2 | MUBASU3 | MUBASU4 | MUBASU5 | MUBASU6 | MUBASU7
| MUBAIN8 | MUBAIN9 | MUBAIN10 | MUBAIN11 | MUBAIN12 | MUBAIN13 | MUBAIN14 | MUBAME8 | MUBAME9 | MUBAME10 | MUBAME11 | MUBAME12 | MUBAME13 | MUBAME14 | MUBAIM8 | MUBAIM9 | MUBAIM10 | MUBAIM11 | MUBAIM12 | MUBAIM13 | MUBAIM14 | MUBAMA8 | MUBAMA9 | MUBAMA10 | MUBAMA11 | MUBAMA12 | MUBAMA13 | MUBAMA14 | MUBASU8 | MUBASU9 | MUBASU10 | MUBASU11 | MUBASU12 | MUBASU13 | MUBASU14
| MUBAIN15 | MUBAIN16 | MUBAIN17 | MUBAIN18 | MUBAIN19 | MUBAIN20 | MUBAIN21 | MUBAME15 | MUBAME16 | MUBAME17 | MUBAME18 | MUBAME19 | MUBAME20 | MUBAME21 | MUBAIM15 | MUBAIM16 | MUBAIM17 | MUBAIM18 | MUBAIM19 | MUBAIM20 | MUBAIM21 | MUBAMA15 | MUBAMA16 | MUBAMA17 | MUBAMA18 | MUBAMA19 | MUBAMA20 | MUBAMA21 | MUBASU15 | MUBASU16 | MUBASU17 | MUBASU18 | MUBASU19 | MUBASU20 | MUBASU21
| MUBAIN22 | MUBAIN23 | MUBAIN24 | MUBAIN25 | MUBAIN26 | MUBAIN27 | MUBAIN28 | MUBAME22 | MUBAME23 | MUBAME24 | MUBAME25 | MUBAME26 | MUBAME27 | MUBAME28 | MUBAIM22 | MUBAIM23 | MUBAIM24 | MUBAIM25 | MUBAIM26 | MUBAIM27 | MUBAIM28 | MUBAMA22 | MUBAMA23 | MUBAMA24 | MUBAMA25 | MUBAMA26 | MUBAMA27 | MUBAMA28 | MUBASU22 | MUBASU23 | MUBASU24 | MUBASU25 | MUBASU26 | MUBASU27 | MUBASU28
| MUBAIN29 | MUBAIN30 | MUBAIN31 | MUBAIN32 | MUBAIN33 | MUBAIN34 | MUBAIN35 | MUBAME29 | MUBAME30 | MUBAME31 | MUBAME32 | MUBAME33 | MUBAME34 | MUBAME35 | MUBAIM29 | MUBAIM30 | MUBAIM31 | MUBAIM32 | MUBAIM33 | MUBAIM34 | MUBAIM35 | MUBAMA29 | MUBAMA30 | MUBAMA31 | MUBAMA32 | MUBAMA33 | MUBAMA34 | MUBAMA35 | MUBASU29 | MUBASU30 | MUBASU31 | MUBASU32 | MUBASU33 | MUBASU34 | MUBASU35

## Mapa Residual
Frecuencia | Mapa de Riesgos Residual
Muy alta 100% | [35 empty] | Extremo
Alta 80% | [35 empty] | Alto
Moderada 60% | [14 empty] | R02 | [20 empty] | Moderado
R08
R07
R08
R09
Baja 40% | R01 | [6 empty] | R04 | [6 empty] | R03 | [20 empty] | Bajo
R05
R06
Muy baja 20%
| Inferior 20% | [6 empty] | Menor 40% | [6 empty] | Importante 60% | [6 empty] | Mayor 80% | [6 empty] | Superior 100%
Impacto
| MUALIN1 | MUALIN2 | MUALIN3 | MUALIN4 | MUALIN5 | MUALIN6 | MUALIN7 | MUALME1 | MUALME2 | MUALME3 | MUALME4 | MUALME5 | MUALME6 | MUALME7 | MUALIM1 | MUALIM2 | MUALIM3 | MUALIM4 | MUALIM5 | MUALIM6 | MUALIM7 | MUALMA1 | MUALMA2 | MUALMA3 | MUALMA4 | MUALMA5 | MUALMA6 | MUALMA7 | MUALSU1 | MUALSU2 | MUALSU3 | MUALSU4 | MUALSU5 | MUALSU6 | MUALSU7
| MUALIN8 | MUALIN9 | MUALIN10 | MUALIN11 | MUALIN12 | MUALIN13 | MUALIN14 | MUALME8 | MUALME9 | MUALME10 | MUALME11 | MUALME12 | MUALME13 | MUALME14 | MUALIM8 | MUALIM9 | MUALIM10 | MUALIM11 | MUALIM12 | MUALIM13 | MUALIM14 | MUALMA8 | MUALMA9 | MUALMA10 | MUALMA11 | MUALMA12 | MUALMA13 | MUALMA14 | MUALSU8 | MUALSU9 | MUALSU10 | MUALSU11 | MUALSU12 | MUALSU13 | MUALSU14
| MUALIN15 | MUALIN16 | MUALIN17 | MUALIN18 | MUALIN19 | MUALIN20 | MUALIN21 | MUALME15 | MUALME16 | MUALME17 | MUALME18 | MUALME19 | MUALME20 | MUALME21 | MUALIM15 | MUALIM16 | MUALIM17 | MUALIM18 | MUALIM19 | MUALIM20 | MUALIM21 | MUALMA15 | MUALMA16 | MUALMA17 | MUALMA18 | MUALMA19 | MUALMA20 | MUALMA21 | MUALSU15 | MUALSU16 | MUALSU17 | MUALSU18 | MUALSU19 | MUALSU20 | MUALSU21
| MUALIN22 | MUALIN23 | MUALIN24 | MUALIN25 | MUALIN26 | MUALIN27 | MUALIN28 | MUALME22 | MUALME23 | MUALME24 | MUALME25 | MUALME26 | MUALME27 | MUALME28 | MUALIM22 | MUALIM23 | MUALIM24 | MUALIM25 | MUALIM26 | MUALIM27 | MUALIM28 | MUALMA22 | MUALMA23 | MUALMA24 | MUALMA25 | MUALMA26 | MUALMA27 | MUALMA28 | MUALSU22 | MUALSU23 | MUALSU24 | MUALSU25 | MUALSU26 | MUALSU27 | MUALSU28
| MUALIN29 | MUALIN30 | MUALIN31 | MUALIN32 | MUALIN33 | MUALIN34 | MUALIN35 | MUALME29 | MUALME30 | MUALME31 | MUALME32 | MUALME33 | MUALME34 | MUALME35 | MUALIM29 | MUALIM30 | MUALIM31 | MUALIM32 | MUALIM33 | MUALIM34 | MUALIM35 | MUALMA29 | MUALMA30 | MUALMA31 | MUALMA32 | MUALMA33 | MUALMA34 | MUALMA35 | MUALSU29 | MUALSU30 | MUALSU31 | MUALSU32 | MUALSU33 | MUALSU34 | MUALSU35
| ALIN1 | ALIN2 | ALIN3 | ALIN4 | ALIN5 | ALIN6 | ALIN7 | ALME1 | ALME2 | ALME3 | ALME4 | ALME5 | ALME6 | ALME7 | ALIM1 | ALIM2 | ALIM3 | ALIM4 | ALIM5 | ALIM6 | ALIM7 | ALMA1 | ALMA2 | ALMA3 | ALMA4 | ALMA5 | ALMA6 | ALMA7 | ALSU1 | ALSU2 | ALSU3 | ALSU4 | ALSU5 | ALSU6 | ALSU7
| ALIN8 | ALIN9 | ALIN10 | ALIN11 | ALIN12 | ALIN13 | ALIN14 | ALME8 | ALME9 | ALME10 | ALME11 | ALME12 | ALME13 | ALME14 | ALIM8 | ALIM9 | ALIM10 | ALIM11 | ALIM12 | ALIM13 | ALIM14 | ALMA8 | ALMA9 | ALMA10 | ALMA11 | ALMA12 | ALMA13 | ALMA14 | ALSU8 | ALSU9 | ALSU10 | ALSU11 | ALSU12 | ALSU13 | ALSU14
| ALIN15 | ALIN16 | ALIN17 | ALIN18 | ALIN19 | ALIN20 | ALIN21 | ALME15 | ALME16 | ALME17 | ALME18 | ALME19 | ALME20 | ALME21 | ALIM15 | ALIM16 | ALIM17 | ALIM18 | ALIM19 | ALIM20 | ALIM21 | ALMA15 | ALMA16 | ALMA17 | ALMA18 | ALMA19 | ALMA20 | ALMA21 | ALSU15 | ALSU16 | ALSU17 | ALSU18 | ALSU19 | ALSU20 | ALSU21
| ALIN22 | ALIN23 | ALIN24 | ALIN25 | ALIN26 | ALIN27 | ALIN28 | ALME22 | ALME23 | ALME24 | ALME25 | ALME26 | ALME27 | ALME28 | ALIM22 | ALIM23 | ALIM24 | ALIM25 | ALIM26 | ALIM27 | ALIM28 | ALMA22 | ALMA23 | ALMA24 | ALMA25 | ALMA26 | ALMA27 | ALMA28 | ALSU22 | ALSU23 | ALSU24 | ALSU25 | ALSU26 | ALSU27 | ALSU28
| ALIN29 | ALIN30 | ALIN31 | ALIN32 | ALIN33 | ALIN34 | ALIN35 | ALME29 | ALME30 | ALME31 | ALME32 | ALME33 | ALME34 | ALME35 | ALIM29 | ALIM30 | ALIM31 | ALIM32 | ALIM33 | ALIM34 | ALIM35 | ALMA29 | ALMA30 | ALMA31 | ALMA32 | ALMA33 | ALMA34 | ALMA35 | ALSU29 | ALSU30 | ALSU31 | ALSU32 | ALSU33 | ALSU34 | ALSU35
| MOIN1 | MOIN2 | MOIN3 | MOIN4 | MOIN5 | MOIN6 | MOIN7 | MOME1 | MOME2 | MOME3 | MOME4 | MOME5 | MOME6 | MOME7 | MOIM1 | MOIM2 | MOIM3 | MOIM4 | MOIM5 | MOIM6 | MOIM7 | MOMA1 | MOMA2 | MOMA3 | MOMA4 | MOMA5 | MOMA6 | MOMA7 | MOSU1 | MOSU2 | MOSU3 | MOSU4 | MOSU5 | MOSU6 | MOSU7
| MOIN8 | MOIN9 | MOIN10 | MOIN11 | MOIN12 | MOIN13 | MOIN14 | MOME8 | MOME9 | MOME10 | MOME11 | MOME12 | MOME13 | MOME14 | MOIM8 | MOIM9 | MOIM10 | MOIM11 | MOIM12 | MOIM13 | MOIM14 | MOMA8 | MOMA9 | MOMA10 | MOMA11 | MOMA12 | MOMA13 | MOMA14 | MOSU8 | MOSU9 | MOSU10 | MOSU11 | MOSU12 | MOSU13 | MOSU14
| MOIN15 | MOIN16 | MOIN17 | MOIN18 | MOIN19 | MOIN20 | MOIN21 | MOME15 | MOME16 | MOME17 | MOME18 | MOME19 | MOME20 | MOME21 | MOIM15 | MOIM16 | MOIM17 | MOIM18 | MOIM19 | MOIM20 | MOIM21 | MOMA15 | MOMA16 | MOMA17 | MOMA18 | MOMA19 | MOMA20 | MOMA21 | MOSU15 | MOSU16 | MOSU17 | MOSU18 | MOSU19 | MOSU20 | MOSU21
| MOIN22 | MOIN23 | MOIN24 | MOIN25 | MOIN26 | MOIN27 | MOIN28 | MOME22 | MOME23 | MOME24 | MOME25 | MOME26 | MOME27 | MOME28 | MOIM22 | MOIM23 | MOIM24 | MOIM25 | MOIM26 | MOIM27 | MOIM28 | MOMA22 | MOMA23 | MOMA24 | MOMA25 | MOMA26 | MOMA27 | MOMA28 | MOSU22 | MOSU23 | MOSU24 | MOSU25 | MOSU26 | MOSU27 | MOSU28
| MOIN29 | MOIN30 | MOIN31 | MOIN32 | MOIN33 | MOIN34 | MOIN35 | MOME29 | MOME30 | MOME31 | MOME32 | MOME33 | MOME34 | MOME35 | MOIM29 | MOIM30 | MOIM31 | MOIM32 | MOIM33 | MOIM34 | MOIM35 | MOMA29 | MOMA30 | MOMA31 | MOMA32 | MOMA33 | MOMA34 | MOMA35 | MOSU29 | MOSU30 | MOSU31 | MOSU32 | MOSU33 | MOSU34 | MOSU35
| BAIN1 | BAIN2 | BAIN3 | BAIN4 | BAIN5 | BAIN6 | BAIN7 | BAME1 | BAME2 | BAME3 | BAME4 | BAME5 | BAME6 | BAME7 | BAIM1 | BAIM2 | BAIM3 | BAIM4 | BAIM5 | BAIM6 | BAIM7 | BAMA1 | BAMA2 | BAMA3 | BAMA4 | BAMA5 | BAMA6 | BAMA7 | BASU1 | BASU2 | BASU3 | BASU4 | BASU5 | BASU6 | BASU7
| BAIN8 | BAIN9 | BAIN10 | BAIN11 | BAIN12 | BAIN13 | BAIN14 | BAME8 | BAME9 | BAME10 | BAME11 | BAME12 | BAME13 | BAME14 | BAIM8 | BAIM9 | BAIM10 | BAIM11 | BAIM12 | BAIM13 | BAIM14 | BAMA8 | BAMA9 | BAMA10 | BAMA11 | BAMA12 | BAMA13 | BAMA14 | BASU8 | BASU9 | BASU10 | BASU11 | BASU12 | BASU13 | BASU14
| BAIN15 | BAIN16 | BAIN17 | BAIN18 | BAIN19 | BAIN20 | BAIN21 | BAME15 | BAME16 | BAME17 | BAME18 | BAME19 | BAME20 | BAME21 | BAIM15 | BAIM16 | BAIM17 | BAIM18 | BAIM19 | BAIM20 | BAIM21 | BAMA15 | BAMA16 | BAMA17 | BAMA18 | BAMA19 | BAMA20 | BAMA21 | BASU15 | BASU16 | BASU17 | BASU18 | BASU19 | BASU20 | BASU21
| BAIN22 | BAIN23 | BAIN24 | BAIN25 | BAIN26 | BAIN27 | BAIN28 | BAME22 | BAME23 | BAME24 | BAME25 | BAME26 | BAME27 | BAME28 | BAIM22 | BAIM23 | BAIM24 | BAIM25 | BAIM26 | BAIM27 | BAIM28 | BAMA22 | BAMA23 | BAMA24 | BAMA25 | BAMA26 | BAMA27 | BAMA28 | BASU22 | BASU23 | BASU24 | BASU25 | BASU26 | BASU27 | BASU28
| BAIN29 | BAIN30 | BAIN31 | BAIN32 | BAIN33 | BAIN34 | BAIN35 | BAME29 | BAME30 | BAME31 | BAME32 | BAME33 | BAME34 | BAME35 | BAIM29 | BAIM30 | BAIM31 | BAIM32 | BAIM33 | BAIM34 | BAIM35 | BAMA29 | BAMA30 | BAMA31 | BAMA32 | BAMA33 | BAMA34 | BAMA35 | BASU29 | BASU30 | BASU31 | BASU32 | BASU33 | BASU34 | BASU35
| MUBAIN1 | MUBAIN2 | MUBAIN3 | MUBAIN4 | MUBAIN5 | MUBAIN6 | MUBAIN7 | MUBAME1 | MUBAME2 | MUBAME3 | MUBAME4 | MUBAME5 | MUBAME6 | MUBAME7 | MUBAIM1 | MUBAIM2 | MUBAIM3 | MUBAIM4 | MUBAIM5 | MUBAIM6 | MUBAIM7 | MUBAMA1 | MUBAMA2 | MUBAMA3 | MUBAMA4 | MUBAMA5 | MUBAMA6 | MUBAMA7 | MUBASU1 | MUBASU2 | MUBASU3 | MUBASU4 | MUBASU5 | MUBASU6 | MUBASU7
| MUBAIN8 | MUBAIN9 | MUBAIN10 | MUBAIN11 | MUBAIN12 | MUBAIN13 | MUBAIN14 | MUBAME8 | MUBAME9 | MUBAME10 | MUBAME11 | MUBAME12 | MUBAME13 | MUBAME14 | MUBAIM8 | MUBAIM9 | MUBAIM10 | MUBAIM11 | MUBAIM12 | MUBAIM13 | MUBAIM14 | MUBAMA8 | MUBAMA9 | MUBAMA10 | MUBAMA11 | MUBAMA12 | MUBAMA13 | MUBAMA14 | MUBASU8 | MUBASU9 | MUBASU10 | MUBASU11 | MUBASU12 | MUBASU13 | MUBASU14
| MUBAIN15 | MUBAIN16 | MUBAIN17 | MUBAIN18 | MUBAIN19 | MUBAIN20 | MUBAIN21 | MUBAME15 | MUBAME16 | MUBAME17 | MUBAME18 | MUBAME19 | MUBAME20 | MUBAME21 | MUBAIM15 | MUBAIM16 | MUBAIM17 | MUBAIM18 | MUBAIM19 | MUBAIM20 | MUBAIM21 | MUBAMA15 | MUBAMA16 | MUBAMA17 | MUBAMA18 | MUBAMA19 | MUBAMA20 | MUBAMA21 | MUBASU15 | MUBASU16 | MUBASU17 | MUBASU18 | MUBASU19 | MUBASU20 | MUBASU21
| MUBAIN22 | MUBAIN23 | MUBAIN24 | MUBAIN25 | MUBAIN26 | MUBAIN27 | MUBAIN28 | MUBAME22 | MUBAME23 | MUBAME24 | MUBAME25 | MUBAME26 | MUBAME27 | MUBAME28 | MUBAIM22 | MUBAIM23 | MUBAIM24 | MUBAIM25 | MUBAIM26 | MUBAIM27 | MUBAIM28 | MUBAMA22 | MUBAMA23 | MUBAMA24 | MUBAMA25 | MUBAMA26 | MUBAMA27 | MUBAMA28 | MUBASU22 | MUBASU23 | MUBASU24 | MUBASU25 | MUBASU26 | MUBASU27 | MUBASU28
| MUBAIN29 | MUBAIN30 | MUBAIN31 | MUBAIN32 | MUBAIN33 | MUBAIN34 | MUBAIN35 | MUBAME29 | MUBAME30 | MUBAME31 | MUBAME32 | MUBAME33 | MUBAME34 | MUBAME35 | MUBAIM29 | MUBAIM30 | MUBAIM31 | MUBAIM32 | MUBAIM33 | MUBAIM34 | MUBAIM35 | MUBAMA29 | MUBAMA30 | MUBAMA31 | MUBAMA32 | MUBAMA33 | MUBAMA34 | MUBAMA35 | MUBASU29 | MUBASU30 | MUBASU31 | MUBASU32 | MUBASU33 | MUBASU34 | MUBASU35